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1.Списък на съкращенията, включени в доклада  

	ПРСР
	Програма за развитие на селските райони

	МЗХ
	Министерство на земеделието и храните

	ДФЗ
	Държавен фонд „Земеделие”

	РА
	Разплащателна агенция

	СВОМР
	Стратегия за водено от общностите местно развитие

	МИГ
	Местна инициативна група

	КВО
	Колективен върховен орган

	КУО
	Колективен управителен орган

	ПМС
	Постановление на Министерски съвет

	УО
	Управляващ орган

	ОП
	Оперативна програма

	ИГРП
	Индикативна годишна работна програма

	ЦКЗ
	Централно координационно звено



[bookmark: _Toc337387]2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ

	Съгласно одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ , идентифицираните заинтересовани страни на територията на МИГ са Микро- малки и средни предприятия, земеделски производители – физически и юридически лица, кооперации; неправителствени организации, църковни настоятелства, образователни институции – училища и детски градини, здравни и социални организации, общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна, както и гражданите от техните територии. С реализацията на сключените до момента 59 договора за БФП по 13 Мерки от Стратегията за ВОМР, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е обхванала голяма част от заинтересованите страни на своята територия. В процеса на реализация на дейностите, екипът на МИГ е подпомагал всички бенефициенти.
През отчетния период са проведени 21 индивидуални консултации на заинтересовани лица, като основни теми бяха предстоящите приеми на проектни предложения, възможностите за кандидатстване с разглеждане на конкретни проектни идеи и допустимите разходи към тях. 
Чрез проведените 10 информационни срещи/семинари се постигна по-добра информираност на населението относно възможности за кандидатстване с проектни предложения, индикативен график за приеми по мерки за 2024г., условия за кандидатстване и изпълнение на одобрените проекти. Чрез проведените 6 бр. обучения се постигна по-добра подготовка на потенциално заинтересовани лица във връзка с кандидатстването в ИСУН 2020, изпълнението и отчитането на реализираните проекти.
За постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и популяризиране на дейностите си, МИГ поддържа актуална информация за приемите, датите на информационните събития и възможностите за кандидатстване на електронната страница www. mig-dryanovo-tryavna.eu, фейсбук страницата, чрез публикации в местната преса, електронни и телевизионни медии.

[bookmark: _Toc337388]3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива 

През отчетния период се проведоха следните информационни събития, които включват и участието на уязвими групи от населението:
· 10 (десет) бр. работни/информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР -  за минимум 10 (десет) участници за представяне на предстоящи приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие;
· 6 (шест) еднодневни обучения за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми за не по-малко от 10 човека – 3 броя на територията на Община Дряново и 3 броя на територията на Община Трявна.
През 2023 година, договорите към мерките с въздействие върху уязвими и малцинствени групи са на етап, както следва:
· Мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“: 1 изпълнен договор, 2 бр. прекратени договори;
· мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ – 2 бр. изпълнени договори;
· Мярка ОПНОИР – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“ – 4 броя изпълнени договори и 1 бр. прекратен договор;

[bookmark: _Toc337389]4. Изпълнение на целите на СВОМР 

Главната стратегическа цел, заложена в Стратегията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е превръщане на територията в привлекателен и атрактивен туристически район със съхранени култура, занаяти и традиции, с развити конкурентоспособна местната икономика и социални услуги за населението. За постигането ѝ са дефинирани 3 основни цели, разделени в общо 12 приоритета. Към всеки приоритет са откроени специфични цели – общо 17 на брой, които ще бъдат изпълнени чрез прилагането на мерките, заложени в Стратегията, както следва:
СЦ 1: Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства – Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ – подписан и изпълнен е 1 договор за БФП за целия финансов ресурс по мярката;
СЦ 2: „Насърчаване на развитието на чувствителните сектори, в т.ч. овощарството и животновъдството на територията на МИГ“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ има отворена процедура за прием на проектни предложения.
СЦ 3: Подновяване на икономическата стойност на земеделските стопанства – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 3 подписани договора, от които 1 приключен договор за БФП, 1 прекратен и 1 в изпълнение;
СЦ 4: Насърчаване преработката на местни продукти от селското стопанство – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ има отворена процедура за прием на проектни предложения.
СЦ 5: Усвояването на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природните и културни ценности – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – поради ниският интензитет на финансиране за дейности за развитие на туризма по мярка 6.4.1, а именно 5 %, няма заинтересовани лица. 
СЦ 6: Балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туристическата инфраструктура – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – има сключени 8 договора и още 2 договора предстои да бъдат подписани. „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ има отворена процедура за прием на проектни предложения за усвояване на остатъчния ресурс по мярката.
СЦ 7: Повишаване конкурентоспособността на територията чрез развитие на занаятите и други неземеделски дейности за създаване на заетост и нови работни места – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 5 подписани договора, 1 от които е прекратен. „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ има отворена нова процедура за прием на проектни предложения.
СЦ 8: Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП – Мярка ОПИК 2.2 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – 8 приключени договора.
СЦ 9: Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 – Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ – 1 подписан договор за целия финансов ресурс по мярката.
СЦ 10: Устойчиво управление и подобряване на екологичните показатели на горите – Мярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските системи“; Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ – предстои да бъде подписан 1 договор по мярка 8.6; „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ има отворена нова процедура за прием на проектни предложения по Мярка 8.6.
СЦ 11: Подобряване условията на живот и основните услуги за гражданите чрез обновяване или строителство на нова публична, спортна, други видове по малка по мащаби инфраструктура – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 10 подписани договора, 6 от които изпълнени, 1 прекратен, 3 в изпълнение. „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ има отворена нова процедура за прием на проектни предложения за усвояване на остатъчния ресурс по мярката.
СЦ 12: Запазване и развитие на културната идентичност и традиции – Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“ – 2 подписани договора, 1 от които е приключен.
Целите и приоритетите заложени в СВОМР на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ са пряко свързани с изпълнението на договорите за БФП по мерки включени в Стратегията. В тази връзка, цялостното изпълнение на заложените цели и приоритети ще се осъществи след успешната реализация на всички сключени договори по Стратегията за ВОМР.
[bookmark: _Toc337390]5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ
През 2023 г. бяха обявени приеми по три процедури за подбор на проектни предложения:
· Процедура № BG06RDNP001-19.621 МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Първи период за прием: 20.01.2023 г. – 20.03.2023 г. Втори прием: 01.07.2023 г. – 10.01.2024 г.
· Процедура № BG06RDNP001-19.622 МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Първи период за прием: 20.01.2023 г. – 20.03.2023 г. Втори прием: 01.07.2023 г. – 10.01.2024 г.
· Процедура № BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Първи период за прием: 20.01.2023 г. – 20.03.2023 г. Втори прием: 01.07.2023 г. – 10.01.2024 г.
· [bookmark: _Hlk155189032]Процедура № BG06RDNP001-19.731  МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Първи период за прием: 20.01.2023 г. – 20.03.2023 г. Втори прием: 01.12.2023 г. – 29.02.2024 г.
· Процедура № BG06RDNP001-19.732  МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Първи период за прием: 20.01.2023 г. – 20.03.2023 г. Втори прием: 01.07.2023 г. – 31.08.2023г. Трети прием: 01.12.2023 г. – 29.02.2024 г.
· Процедура № BG06RDNP001-19.378 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ Първи период за прием: 20.01.2023 г. – 20.03.2023 г. Втори прием: 01.07.2023 г. – 10.01.2024 г.
След приключването на първи период на прием по обявените процедури, бяха назначени комисии за подбор на проектни предложения със Заповеди на Председателя на КУО на МИГ и бе извършена оценка на постъпилите проектни предложения.

· Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР
[bookmark: _Hlk155255144]Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР за 2022г. е приет с решение №1/ КУО-92-2022/29.11.2022 г. на заседание на КУО на МИГ. Графикът е актуализиран с решения №5/ КУО-103-2023 / 29.08.2023г.; №2/ КУО-108-2023 /30.10.2023 г.; №3/ КУО-109-2023 /03.11.2023 г. на КУО на МИГ.

· Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати
През отчетния период бяха извършени действия по информиране и подпомагане на подготовката на проекти в няколко направления:
· срещи по населени места; 
· индивидуални консултации в офисите на МИГ и по телефон;
· обяви и покани за събития и за приеми на проектни предложения на сайта на МИГ, както и в местни медии;
· провеждане на информационни срещи във връзка с предстоящи мерки от СВОМР, условията за кандидатстване и изпълнение;
· провеждане на еднодневни обучения на територията на МИГ, включващи подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от ПРСР от Стратегията за ВОМР.

· Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор

През отчетния период са приключили следните оценителни сесии: 

· Процедура № BG06RDNP001-19.621 МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Краен срок за кандидатстване: 20.03.2023 г.
По процедурата са постъпили 2 проектни предложения. Оценителната комисия е извършила оценка на проектните предложения и е изготвила оценителен доклад от 04.06.2023 г. Оценителния доклад на КППП е приет с Решение на КУО на МИГ от Протокол КУО-100 от 09.06.2023 г. С одобрения по процедурата кандидат е сключен договор № BG06RDNP001-19.621-0002-C01 от 15.11.2023 г.
· Процедура № BG06RDNP001-19.622 МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Краен срок за кандидатстване: 20.03.2023 г. 
Няма постъпили проектни предложения. Поради тази причина няма създадена оценителна сесия по процедурата.
· Процедура № BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Краен срок за кандидатстване: 20.03.2023 г.
По процедурата са постъпили 4 проектни предложения. Оценителната комисия е извършила оценка на проектните предложения и е изготвила оценителен доклад от 04.06.2023 г. Оценителния доклад на КППП е приет с Решение на КУО на МИГ от Протокол КУО-100 от 09.06.2023 г. С един от одобрените кандидати по процедурата е сключен договор № BG06RDNP001-19.623-0001-C01 от 20.12.2023 г. Още 2 проектни предложения очакват подписване на договори.
· Процедура № BG06RDNP001-19.731  МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Краен срок за кандидатстване: 20.03.2023 г.
[bookmark: _Hlk155260175]По процедурата са постъпили 2 проектни предложения. Оценителната комисия е извършила оценка на проектните предложения и е изготвила оценителен доклад от 04.06.2023 г. Оценителния доклад на КППП е приет с Решение на КУО на МИГ от Протокол КУО-100 от 09.06.2023 г. Във връзка с проведената процедура за оценка е получено уведомително писмо от ДФЗ № 01-6300-1646 от 10.10.2023 г., вх. 01-10-050 от 13.10.2023 г. за преразглеждане на едно от проектните предложения. КУО на МИГ е взел решение № 1 от Протокол КУО-107-2023 от 17.10.2023 г. за преразглеждане на оценката. Изготвен е нов оценителен доклад на КППП от 01.11.2023 г. В резултат на преразглеждането само 1 от кандидатите очаква подписване на договор.
· Процедура № BG06RDNP001-19.732  МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Краен срок за кандидатстване: 20.03.2023 г.
По процедурата е постъпило 1 проектно предложение. Оценителната комисия е извършила оценка на проектното предложение и е изготвила оценителен доклад от 04.06.2023г. Оценителния доклад на КППП е приет с Решение на КУО на МИГ от Протокол КУО-100 от 09.06.2023 г. Проектното предложение е одобрено и с кандидатът е подписан договор BG06RDNP001-19.732-0001-C01/05.12.2023 г.
· Процедура № BG06RDNP001-19.732  МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Втори краен срок за кандидатстване: 31.08.2023г.
По процедурата е постъпило 1 проектно предложение. Оценителната комисия е извършила оценка на проектното предложение и е изготвила оценителен доклад от 10.10.2023г. Оценителния доклад на КППП е приет с Решение на КУО на МИГ от Протокол КУО-106 от 12.10.2023 г. Проектното предложение е одобрено от МИГ и до края на отчетния период е на етап проверка от ДФЗ.
· Процедура № BG06RDNP001-19.378 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. Краен срок за кандидатстване: 20.03.2023 г. 
По процедурата е постъпило 1 проектно предложение. Оценителната комисия е извършила оценка на проектното предложение и е изготвила оценителен доклад от 04.06.2023г. Оценителния доклад на КППП е приет с Решение на КУО на МИГ от Протокол КУО-100 от 09.06.2023 г. Проектното предложение е одобрено от МИГ и до края на отчетния период е на етап проверка от ДФЗ.
През отчетния период са сключени следните договори по процедури, които са приключили своя прием и процес на оценка през периоди преди отчетния:

· Договор № BG06RDNP001-19.506-0001-C01 от 12.5.2023г. с наименование: „Придобиване на мини верижен товарач от „Олимпс“ ЕООД“, бенефициент: ОЛИМПС ЕООД, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.506-0002-C01 от 22.3.2023г. с наименование: „Развитие в подкрепа на дейността на МИНИМА ММ ЕООД чрез инвестиции във възобновяеми енергийни източници“ с бенефициент МИНИМА ММ ЕООД, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана чрез ПРСР.
·  Договор № BG06RDNP001-19.561-0001-C01 от 25.5.2023г. с наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ТРЯВНА“ с бенефициент ОБЩИНА ТРЯВНА, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.561-0002-C02 от 7.2.2023г. с наименование: „Реконструкция на улици в град Дряново“ с бенефициент ОБЩИНА ДРЯНОВО, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.561-0003-C01 от 13.6.2023 г. с наименование: „Подмяна спортна настилка на баскетболно игрище на спортен комплекс „Локомотив“ гр. Дряново“ с бенефициент ОБЩИНА ДРЯНОВО, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· [bookmark: _Hlk155773524]Договор № BG06RDNP001-19.376-0005-C01 от 5.1.2023г. с наименование: „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“ с бенефициент ОБЩИНА ДРЯНОВО, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.560-0001-C01 от 11.10.2023г. с наименование: „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“ с бенефициент ОБЩИНА ТРЯВНА, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.560-0002-C01 от 15.8.2023г. с наименование: „Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“ с бенефициент ОБЩИНА ТРЯВНА, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· [bookmark: _Hlk155775439]Договор № BG06RDNP001-19.560-0003-C01 от 30.10.2023г. с наименование: “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ с бенефициент ОБЩИНА ТРЯВНА, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.560-0006-C01 от 4.10.2023г. с наименование: „Придобиване на мобилна сцена за обогатяване на събитийния календар на община Дряново“ с бенефициент ОБЩИНА ДРЯНОВО, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.560-0007-C01 от 10.11.2023г. с наименование: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Дряново“ с бенефициент ОБЩИНА ДРЯНОВО, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана чрез ПРСР.
· Договор № BG06RDNP001-19.563-0001-C01 от 16.3.2023г. с наименование: „Ремонт на църква "Свето Преображение Господне" - с. Белица“ с бенефициент Църква "Свето Преображение Господне", с. Белица, общ. Трявна, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“, финансирана чрез ПРСР.

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ

През отчетния период МИГ поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно определените стандарти.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ

Действията по популяризиране, информиране и публичност включват:

· Поддръжка на интернет страница;
· Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии, интернет страницата и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ;
· Информационни материали; 
· Рекламни материали; 
· Отпечатване на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при подготовката на заявления; 
· [bookmark: _Hlk125374325] Изготвяне на тематични информационни материали -  помагала за потенциални бенефициенти;
· Други разходи за популяризиране, информиране и публичност;

През отчетния период са извършени следните разходи, свързани с популяризиране, информиране и публичност:
	Описание на дейността
	Единица мярка
	Брой единици
	Единична цена в лева с ДДС
	Обща цена в лева с ДДС

	 Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ по чл. 9, ал. 3, т.2, в)
	Брой

	600
	6,00
	3 600,00

	Календари работни с три секции 
	Брой
	100
	3,7
	370,00

	Тефтери луксозни
	Брой
	200
	8,82
	1 764,00

	Химикалки - рекламни 
	Брой
	500
	1,15
	575,00

	Рекламни брандирани чаши
	Брой
	100
	5,48
	548,00

	Комплект автоматичен молив и химикал (кутия)
	Брой
	200
	6,11
	1 222,00

	Рекламен термос
	Брой
	200
	9,2
	1 840,00

	Двустенна термочаша
	Брой
	100
	8,33
	833,00

	Рекламни тениски от местен производител със символите на територията на МИГ
	Брой
	300
	7,74
	2 322,00

	Рекламна батерия преносима
	Брой
	200
	11
	2 200,00

	2 в 1 флаш памет с ключодържател
	Брой
	400
	13,23
	5 292,00



3.2.3. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода

· [bookmark: _Hlk125027267]Информационни срещи/ семинари за местни лидери - потенциални кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-малко от 10 участника (по чл.9, ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.)

[bookmark: _Hlk125027258]За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. МИГ „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана“ организира и проведе 10 (десет) информационни срещи/семинари за минимум 10 (десет) участници за представяне на предстоящи приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Присъстващите заинтересовани страни са запознати с възможностите за кандидатстване, като на срещите бяха разгледани условията за кандидатстване, допустимостта на дейностите, разходите и кандидатите, начините на подаване на проектните предложения, необходимите документи, които се прилагат. В проведените информационни срещи взеха участие представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. За провеждането на информационните срещи бяха изготвени презентации, а на участниците бяха осигурени презентационни материали. Организирани са кафе-паузи за събитията.

· [bookmark: _Hlk125027298]Провеждане на  еднодневни обучения на територията на МИГ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми за не по-малко от 10 човека  (по чл.9, ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.)

За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. МИГ „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана“ организира и проведе 6 (шест) еднодневни обучения – 3 броя на територията на Община Дряново и 3 броя на територията на Община Трявна. Всяко едно от обученията се проведе за 10 броя участници. Участниците обхващаха физически лица, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Обученията бяха на тема  „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки по ПРСР от Стратегията за ВОМР на МИГ.“ 
Участниците бяха запознати със системата ИСУН2020 и как да боравят с нея на всеки един от етапите на проектното предложение.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ

Методическо подпомагане при изпълнението на дейностите към подписаните договори за финансова помощ е осъществявано през целия отчетен период чрез всички канали на комуникация – на място, по телефон и други дистанционни методи. Мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ е осъществяван основно чрез ИСУН2020.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им

[bookmark: _Toc337391]	МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ оперира с кредитна линия в размер на 100000,00 лв., която не е достатъчна за обезпечаване на текущите разходи и популяризирането на СВОМР на МИГ. В ДФЗ е внесена заявка за авансово плащане за 2023 г., която е обезпечена със запис на заповеди от общини Дряново и Трявна. 
	МИГ има получен Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6300/1238#2 от 15.09.2023 г., издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, във връзка с направени констатации по подадена от Сдружението заявка за плащане за 2022 година по Мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020. Издаденият акт е на стойност 106 207.41 лв. От Сдружението е подадена жалба срещу съставения Акт, чрез ДФЗ, до Административен съд – Габрово, в законово установените срокове. Два месеца по-късно е установено, че подадената жалба не е регистрирана в Административен съд – Габрово. Вследствие забавеното внасяне от ДФЗ на жалбата в съда, междувременно е стартирала процедура по предварително изпълнение на Акта за публично държавно вземане и сметката на Сдружението е запорирана от публичен изпълнител. Запорът на сметката ще бъде вдигнат, едва когато публичният изпълнител може да прихване сумата по издадения акт.
		Съгласно установените нормативни срокове и условия, окончателни заявки за плащане на разходи за 2023 година следва да се депозират в ДФЗ-РА от местните инициативни групи на територията на страната, в срок до 30 януари 2024 година. СНЦ МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ не може да направи своето искане за плащане, тъй като има неразплатени суми по фактури, на стойност 48 355,45 лв. Тези разходи ще могат да бъдат разплатени, след като запорът на сметката бъде отменен.
От ДФЗ към МИГ  „Дряново – Трявна“ са дължими суми по подадени заявки за плащане по различните мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, но те не могат да бъдат преведени, преди да се възстановят дължимите средства по издадения акт. МИГ „Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана“ не разполага с финансови средства и поради това се обръща към общините Дряново и Трявна за временна финансова помощ за обезпечаване на задължението по Акта за установяване на публично държавно вземане.
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана“ прилага иновативни характеристики в няколко насоки: 
1. Тя представлява нов метод и начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията. 
С подписаните договори за финансова помощ и реализирането на дейностите към тях се оказва положителен ефект върху развитието и на други дейности на територията. По този начин се постига значима добавена стойност на подкрепата, което засилва положителното въздействие от реализирането на дейностите в обхванатите от МИГ територии. 
2. Интегриран подход за развитие на територията на МИГ. 
Прилагането на мерки от различните оперативни програми, в т.ч. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосоност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. посредством стратегията за ВОМР предполага иновативен подход, което се изразява в интегрирано развитие на територията чрез финансиране на проекти от различните оперативни програми, по начин, който гарантира устойчиво развитие на територията, базирано на местните нужди и потребности. 
3. Възможност за създаване на нов за територията продукт. 
В критериите за оценка на проекти, стратегията насърчава производството на местни продукти като по-високо ще бъдат оценявани проекти, които ще регистрират местен продукт, когато съответния критерии е заложен на етап ТФО.
4. Иновативни характеристики, базирани на въвеждането на територията на социални иновации 
4.1. Прилагане на иновативен подход по отношение на маргинализираните общности от територията на МИГ. Приложимият подход се изразява в насърчаването на проекти, подпомагащи активното участие на уязвими групи от населението при наемане на работа, осигуряване на условия за достъп на лица в неравностойно положение до обекти, финансирани от настоящата стратегия, както и подобряване на социалните и здравни услуги за посочената целева група лица. МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ има 1 изпълнен договор по ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“. Чрез изпълнението му се постига включване на  лица от маргинализираните общности в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги. 
МИГ има 4 изпълнени договора по Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“. Чрез изпълнение на дейностите по проектите се подпомага децата и учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация. 
4.2. Осигуряване на социални иновации чрез подкрепа на местния бизнес 
Стратегията за ВОМР подкрепя социалните иновации с Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г., като финансира инвестиции за развитие на услуги в няколко сектора - например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги и др. Поощряват се кандидатите, които ще наемат работници от социално слаби групи, или малцинства. По този начин се свързват икономически инвестиционни мерки със социални. 
5. Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите. 
По част от мерките от Стратегията се дава приоритет на проекти, които въвеждат иновативни за територията елементи.
[bookmark: _Toc337392]7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо) 

Органите на управление на МИГ са Колективен върховен орган (Общо събрание), и Колективен управителен орган /Управителен съвет/.
Екипът по изпълнение на стратегията се състои от четирима служители, в т.ч. изпълнителен директор, двама експерти и технически асистент. Всички служители работят в централния офис на МИГ в гр. Дряново, само единият експерт работи в офиса в град Трявна. Всички са наети на пълно работно време - осем часа. Поради прекратяване на трудов договор на техническия асистент, считано от 31.10.2020 г. до момента позицията е вакантна.

[bookmark: _Toc337393]7.1.Промяна на изпълнителния директор на МИГ(ако е приложимо) 

Считано от 10.03.2023 г.  е прекратен трудовият договор на изпълнителния директор - Десислава Любенова Заевска. С писмо Изх. № 01-03-017/25.04.2023г. УО на ПРСР е уведомен за настъпилата промяна, като са изпратени всички документи, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение. Във връзка със спазването на чл.13, ал.1, т.2 на Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., КУО на МИГ с Протокол №КУО-98-2023/20.04.2023 г. взе решения за избор и издаване на Заповед за временно изпълняващ длъжността и за обявяване на конкурс за нов изпълнителен директор.

[bookmark: _Toc337394]7.2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР  

През отчетния период г-жа Илияна Попова, назначена като експерт СВОМР в МИГ „Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана“ е избрана за временно изпълняващ длъжността Изпълнителен директор. Със служителя е сключено допълнително споразумение за изпълняване на новата длъжност.

[bookmark: _Toc337395]7.3.Промяна на счетоводител на МИГ(ако е приложимо) 

Счетоводните услуги са възложени на външна фирма - „Емилия Данчева“ ЕООД, с която има сключен договор № МИГ-20-05-058 /06.04.2020 г. През отчетния период няма настъпили промени в счетоводителя на МИГ. 

[bookmark: _Toc337396]7.4.Промяна на други служители на МИГ 

Неприложимо.

[bookmark: _Toc337397]7.5.Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ(ако е приложимо) 

[bookmark: _Toc337398]През отчетния период до 17.08.2023 г. Общото събрание се състои от 42 членове, а от 18.08.2023 г. от 41 членове - физически и юридически лица - представители на стопанския, нестопанския и публичен сектор като никой от трите сектора не превишава 49%.
През разглеждания период има следните промени в състава на Колективния върховен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“:
· С писмо изх. №01-03-002/26.01.2023 г. е уведомен УО на ПРСР за промяна в представляващия по закон на Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“. Новият представляващ по закон е Евгени Валентинов Генов;
· С писмо изх. №01-03-012/22.03.2023 г. е уведомен УО на ПРСР за промяна в името на фирма „ЛОРА М“ ЕООД, която става „МАННА ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД.
Актуален списък на членовете на КВО е изпратен с уведомителните писма до УО на ПРСР и е публикуван на сайта на МИГ.

В деловодството на МИГ са постъпили заявления за освобождаване от и за приемане в състава на КВО, както следва:
· Вх.№03-03-023 от 26.04.2023 г. от Сдружение „Пчела“ – гр. Дряново – за освобождаване от състава на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“;
· Вх.№03-03-024 от 02.05.2023 г. от Сдружение „Гражданска активност“ – гр. Трявна – за освобождаване от състава на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“;
· Вх.№03-03-025 от 02.05.2023 г. от Георги Иванов Коларов – за приемане в състава на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.
В тази връзка и на основание чл.32, ал.1, т.4 от Устава, с Решение № КВО-18-2-2023 от 17.08.2023 г. са гласувани следните промени в състава на Колективния върховен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“:
· Освобождава се от състава на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“:
· Сдружение „Пчела“, ЕИК 204313521, седалище и адрес на управление гр. Дряново, ул. „Димитър Крусев“ №13, представител на  нестопанския  сектор, считано от 18.08.2023г.  и
· [bookmark: _Hlk147825719]Сдружение „Гражданска активност - Трявна“, ЕИК 107501997, седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. „Минчо Д. Венков“ №22, представител на  нестопанския  сектор, считано от 18.08.2023г.
· Приема в състава на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ Георги Иванов Коларов, ЕГН 6210282189 адрес гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев“ №30, считано от 18.08.2023г.
С освобождаването на членове от нестопанския сектор и приемането на нов член физическо лице представителството между различните сектори отговаря на изискванията на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. никой от  трите сектора /публичен, стопански и нестопански/ да не превишава 49%.

7.6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ

Колективният управителен орган (Управителен съвет), се състои от председател, заместник председател и пет члена. През разглеждания период има следните промени в състава на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“:
· С писмо изх. №01-03-002/26.01.2023 г. е уведомен УО на ПРСР за промяна в представляващия по закон на Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“. Новият представляващ по закон е Евгени Валентинов Генов;
· С писмо изх. №01-03-012/22.03.2023 г. е уведомен УО на ПРСР за промяна в името на фирма „ЛОРА М“ ЕООД, която става „МАННА ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД.
Актуален списък на членовете на КУО е изпратен с уведомителните писма до УО на ПРСР и е публикуван на сайта на МИГ.


В деловодството на МИГ с вх.№02-01-010 / 02.08.2023 г. е постъпило уведомление от ОбС – Дряново с решение за определяне на нов представител на Община Дряново в общото събрание на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. В тази връзка и на основание чл.23, ал.2, т.4 и чл.32, ал.1, т.5 от Устава е взето Решение № КВО-18-3-2023 г. от 17.08.2023 г.:
-	Освобождава Трифон Руенов Панчев, с ЕГН 8808047081, като представляващ члена на КУО Община Дряново, ЕИК 000215729, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“№19, 
-	Избира Галин Николаев Герганов, с ЕГН 7512052228, като представляващ члена на КУО Община Дряново по решение на ОбС Дряново №875 от Протокол №81/28.07.2023 г., ЕИК 000215729, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19, считано от 18.08.2023 г.

С Решение № КВО-18-5-2023 г. от 17.08.2023 г. във връзка с изтекъл мандат на КУО, КВО преизбира членовете на КУО на „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, считано от 18.08.2023 г. Настъпилите промени касаят новият представляващ Община Дряново Галин Герганов и смяна на един от членовете на КУО – на мястото на „НИКА - 05“ ЕООД с ЕИК 202854535 е избран ЕТ „ЙОРДАНОВ – С-КОСТАДИН ЙОРДАНОВ“ с ЕИК 817055265. Съставът на КУО с нов мандат е както следва:
-	ОБЩИНА ДРЯНОВО, ЕИК 000215729, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19, представлявана от Галин Николаев Герганов, с ЕГН 7512052228 по Решение на ОбС Дряново №875 от Протокол №81/28.07.2023 г. , от квотата на община Дряново;
-	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ-1933", ЕИК 107569343, седалище и адрес на управление: с. Кисийците, община Трявна, представлявано от Манол Иванов Манолов, ЕГН 7303292260, от квотата на община Трявна;
-	"МАННА ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ЕИК 201668168, седалище и адрес на управление: гр. Плачковци, общ. Трявна, ул. „Пролет“ №10, представлявано от Виолета Петкова Коева, ЕГН 6104152198, от квотата на община Трявна;
-	ЕТ „ЙОРДАНОВ – С- КОСТАДИН ЙОРДАНОВ“, ЕИК 817055265, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов“ №21А, представлявано от Костадин Владимиров Йорданов, ЕГН 5807112187, от квотата на община Дряново;
-	"ЦВЕТА 20" ООД, ЕИК 206307353, седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Шипка“ №164, представлявано от Нено Бонев Ненов, ЕГН 6610132202, от квотата на община Дряново;
-	ФОНДАЦИЯ „ЕКО-ФЛОРА 2018“, ЕИК 205077216, седалище и адрес на управление: гр. Плачковци, общ- Трявна, ул. „Стара планина“ №4, представлявано от Ценка Добрева Цанова, ЕГН 6405083030, от квотата на община Трявна;
-	СДРУЖЕНИЕ МОТОКЛУБ „ЯРОСТ“, ЕИК 175679961, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №50, представлявано от Елена Тодорова Златева, ЕГН 6904282210, от квотата на община Трявна
Във връзка с промяната в състава на КУО и на основание чл.32, ал.1, т.5 от Устава, КВО взема Решение № КВО-18-6-2023 от 17.08.2023 г., с което избира отново заместник председателя на КУО г-н Манол Манолов.
С Решение № КВО-18-7-2023 от 17.08.2023 г. КВО избира нов председател на КУО г-н Галин Герганов.

[bookmark: _Hlk147827748]УО на ПРСР е уведомен своевременно за настъпилите промени в КВО и КУО с писмо изх. № 01-03-030/ 28.08.2023 г. Актуален списък на членовете на КВО и КУО е изпратен с уведомителното писмо до УО на ПРСР и е публикуван на сайта на МИГ.

[bookmark: _Toc337399]7.7.Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо)

За целите на настоящата стратегия МИГ разполага с два офиса - централен офис в гр. Дряново (ул. Шипка № 170) и изнесен офис в гр. Трявна (ул. Ангел Кънчев № 33).
През периода не е извършвана промяна в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

[bookmark: _Toc337400]7.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо)

Дейностите по счетоводното обслужване на Сдружението се осъществяват от външен изпълнител - „Емилия Данчева“ ЕООД, специализирана фирма в предоставянето на счетоводни услуги.
Осигурено е банково обслужване от Първа инвестиционна банка.
Поддържа се електронен подпис.
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ изпълнява в срок всички задължения и отговорности, произтичащи от българското законодателство и приложимата нормативна уредба за организации с нестопанска цел.

[bookmark: _Toc337401]8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение(ако е приложимо)

[bookmark: _Toc337402]НЕПРИЛОЖИМО

9. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако е приложимо)

През отчетния период е извършено редовно посещение на място за оценка на напредъка при прилагането на СВОМР и за съответствие със Споразумението за изпълнение на СВОМР, по подмярка 19.2 от УО на ПРСР - Отдел ВОМР, дирекция РСР на 09.02.2023 г. 
[bookmark: _Hlk155273867]През отчетния период е извършена проверка на място по подмярка 19.4 от ДФЗ ОД „Велико Търново“ в периода 27.02 - 07.03.2023 г. Няма направени препоръки от проверката.
През отчетния период е извършена проверка на място по подмярка 19.4 от ДФЗ ОД „Велико Търново“ във връзка с подадена заявка за плащане януари – март 2023 г. Проверката е направена в периода 19.05-26.05.2023 г. Няма направени препоръки.

[bookmark: _Toc337403]10. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10	от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/ специфични индикатори от СВОМР на МИГ.


	Индикатори по отношение на цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР

	 

	 
	Мерна единица
	Цел до края на стратегията
	Резултат към периода на доклада
	Източник на информация

	Индикатор
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	1. Индикатори за изпълнение

	Подадени заявления за подпомагане по мерките от стратегията
	Брой
	70
	118
	База данни на МИГ

	Усвоени публични разходи от стратегията за ВОМР
	Лева
	7904712,48
	6 575 982,19
	База данни на МИГ

	Общ размер на инвестициите за иновации (минимум)
	Лева
	1 500 000,00
	2 206 452,70
	База данни на МИГ

	2. Индикатори за резултати

	Одобрени заявления за подпомагане
	Брой
	70
	87
	База данни на МИГ

	Проведени курсове и семинари за обучение на земеделски и горски стопани
	Брой
	2
	2
	База данни на МИГ

	Подпомогнати земеделски стопанства
	Брой
	5
	3
	База данни на МИГ

	Подпомогнати микропредприятия
	Брой
	10
	8
	База данни на МИГ

	Подпомогнати малки и средни предприятия
	Брой
	6
	18
	База данни на МИГ

	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.) и жени
	%
	25
	25
	База данни на МИГ

	Дял на изпълнени проекти за подпомагане на уязвими групи от населението
	% 
	20
	20
	База данни на МИГ

	Защитени видове, за чието опазване се изпълняват дейности
	Брой
	4
	4
	База данни на МИГ

	Брой устойчиви проекти в края на 2023г.
	Брой
	70
	53
	База данни на МИГ

	Създадени нови работни места  
	Брой
	43
	53
	Документи на проектите, отчети на бенефициентите




[bookmark: _Toc337404]11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо) 

НЕПРИЛОЖИМО

[bookmark: _Toc337405]12. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред

	№
	ВХ. №
	ИЗХ. №
	ДАТА
	КОРЕСПОНДЕНТ
	ТЕМА / ОТНОСНО
	Техен Изх.№ / Вх.№ / Дата обратна разписка

	МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - 01-01-ХХХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПРЕЗИДЕНТСТВО - 01-02-ХХХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - 01-03-ХХХ

	1
	01-03-001
	 
	3.1.2023
	Стефан Спасов - МЗм
	Допълнителна информация във връзка с писмо вх.19-19-2-02-6 от 13.12.2022 за отваряне на процедури
	 

	2
	 
	01-03-001
	6.1.2023
	Стефан Спасов - МЗм
	Отговор на писмо вх.01-03-001 от 03.01.2023 за отваряне на процедури
	 

	3
	 
	01-03-002
	23.1.2023
	УО на ПРСР
	Настъпили промени в състава на КУО /Евгени Генов вместо Милен Стоянов/
	 

	4
	 
	01-03-003
	27.1.2023
	УО на ПРСР
	Годишен доклад по 19.4
	 

	 
	01-03-003 / 9
	 
	23.2.2023
	УО на ПРСР
	Одобрен годишен доклад за извършените дейности по 19.4 с Доклад 93-660 / 01.02.2023 г. от Ръководителя на УО на ПРСР
	19-19-2-02-6 / 17.02.2023

	5
	 
	01-03-004
	27.1.2023
	УО на ПРСР
	Годишен доклад по 19.2
	 

	 
	01-03-004 / 023
	 
	23.6.2023
	УО на ПРСР
	Одобрен годишен доклад по 19.2 за 2022 г.
	19-19-2-02-6 / 21.06.2023

	6
	01-03-005
	 
	27.1.2023
	Стефан Спасов - МЗм
	Допълнителна информация във връзка със заявен бюджет за 2023 г.
	 

	7
	 
	01-03-005
	6.2.2023
	Стефан Спасов - МЗм
	Отговор на допълнителна информация за заявен бюджет за 2023 г.
	 

	8
	01-03-006
	 
	7.2.2023
	Иван Симов
	Справка проекти финансиране
	 

	9
	 
	01-03-006
	9.2.2023
	Иван Симов
	Отговор - справка проекти финансиране
	 

	10
	01-03-007
	 
	10.2.2023
	Георги Събев - МЗм
	Извършване на редовно посещение на място за оценка на напредъка при прилагане на СВОМР на 09.02.2023 г.
	19-19-2--02-06 /7.02.2023

	11
	01-03-008
	 
	22.2.2023
	Георги Събев - МЗм
	Покана за подписване на договор по 19.1
	19-1-610-0102 от 17.02.2023

	12
	01-03-009
	 
	2.3.2023
	Стефан Спасов - МЗм
	Изложение за популяризиране на продукти от МИГ в Монтана и Добрич
	 

	13
	01-03-010
	 
	15.4.2023
	Георги Събев - МЗм
	Одобрен годишен доклад по 19.2 за 2021 г.
	19-19-2-02-6/14.03.2023

	14
	01-03-011
	 
	20.3.2023
	Георги Събев - МЗм
	Писмо за искане на наблюдател по първи приеми по процедури на МИГ
	 

	15
	 
	01-03-012
	22.3.2023
	Георги Събев - МЗм
	Настъпили промени в състава на КУО - смяна име на фирма и отпадане на съдружник ЛОРА М - МАННА ИНВЕСТМЪНТС
	 

	16
	01-03-013
	 
	22.3.2023
	Георги Събев - МЗм
	Писмо за създаване на оценителни сесии по първи приеми от мерки на ПРСР
	 

	17
	01-03-014
	 
	23.3.2023
	Георги Събев - МЗм
	Препратено до ДФЗ, информиран МИГ,възражение на НЧ Развитие - Дряново
	92-240 от 22.03.2023

	18
	 
	01-03-015
	12.4.2023
	ОДЗ - Габрово
	Искане на информация за анализи за 19.1
	 

	19
	01-03-016
	 
	24.4.2023
	Георги Събев - МЗм
	Одобрена промяна в състава на КУО - смяна име на фирма и отпадане на съдружник ЛОРА М - МАННА ИНВЕСТМЪНТС
	19-19-2-02-6 от 20.04.2023

	20
	 
	01-03-017
	26.4.2023
	Георги Събев - МЗм
	Уведомление за освобождаване на изпълнителен директор с приложени документи
	 

	21
	 
	01-03-017
	4.5.2023
	Георги Събев - МЗм
	Удължаване на оценителни сесии по 5 процедури
	 

	22
	 
	01-03-018
	15.5.2023
	Георги Събев - МЗм
	Уведомление за промени в КУО
	 

	23
	 
	01-03-019
	19.5.2023
	Георги Събев - МЗм
	Писмо за ситуация 80/20
	 

	24
	 
	01-03-020
	26.5.2023
	Георги Събев - МЗм
	Писмо относно указания за 2 общини в КУО
	 

	25
	 
	01-03-021
	9.6.2023
	МЗм
	Писмо за рестартиране на процедура 19-560
	 

	26
	 
	01-03-022
	14.6.2023
	МЗм, копие до ДФЗ
	Приключени оценителни сесии - 5 бр.
	 

	27
	01-03-023
	 
	23.6.2023
	МЗм, копие до всички УО
	Одобрен годишен доклад по 19.2 за 2022 г.
	 

	28
	01-03-024
	 
	23.6.2023
	МЗм, копие до всички УО
	Одобрена промяна в състава на КУО - излиза Община Трявна, влиза Община Дряново, излиза Фондация НЦЦБА, влиза Мотоклуб Ярост
	 

	29
	01-03-025
	 
	23.6.2023
	МЗм
	Прилагане на Указанията за състав на КУО на МИГ, включващ представляващи на две общини
	 

	30
	 
	01-03-026
	23.6.2023
	МЗм
	Писмо за отваряне на втори прием по процедури
	 

	31
	 
	01-03-027
	7.7.2023
	МЗХ, копие до ДФЗ
	Писмо за приключена оценка по 19.560, мярка 7.5
	 

	32
	 
	01-03-028
	31.7.2023
	МЗХ, копие до ДФЗ
	Писмо за информационни събития и обучения до края на 2023
	 

	33
	01-03-029
	 
	7.8.2023
	МЗХ 
	Подписване на анекси по 19.1
	 

	34
	 
	01-03-030
	28.8.2023
	МЗХ
	Промени в КУО и КВО
	 

	35
	 
	01-03-031
	29.8.2023
	МЗХ
	Удължаване срок прием по 4 процедури
	 

	36
	 
	01-03-032
	1.9.2023
	МЗХ
	Писмо за създаване на оценителна сесия по втори прием на 19.732
	 

	37
	01-03-033
	 
	18.9.2023
	МЗХ
	Десетдневка промени в състава на КУО и КВО
	19-19-2-02-6/13.09.2023

	38
	 
	01-03-033
	28.9.2023
	МЗХ
	Десетдневка промени в състава на КУО и КВО
	19-19-2-02-6/13.09.2024

	39
	 
	01-03-034
	28.9.2023
	МЗХ
	Заявление бюджет 19.4 за 2024 г.
	 

	40
	01-03-035
	 
	10.10.2023
	МЗХ
	Десетдневка бюджет 19.4 за 2024 г.
	19-19-2-02-6/05.10.2023

	41
	 
	01-03-035
	 
	МЗХ
	Отговор десетдневка бюджет
	 

	42
	 
	01-03-036
	 
	МЗХ, копие до ДФЗ
	Приключена оценителна сесия 19.732-S2
	 

	43
	 
	01-03-037
	17.10.2023
	МЗХ
	Актуализация на бюджет 19.4 за 2023 г.
	 

	44
	 
	01-03-038
	17.10.2023
	МЗХ
	Рестартиране на оценка по процедура 19.731 - S1
	 

	45
	01-03-039
	 
	17.10.2023
	МЗХ, копие до всички УО и ДФЗ
	Одобрена промяна в състава на КУО и КВО
	19-19--2-02-6 от 12.10.2023

	46
	01-03-037
	 
	27.10.2023
	МЗХ
	Допълнителна инфомация за актуализация на бюджет 19.4 за 2023
	19-19-2-02-6/24.20.2023

	47
	 
	01-03-038
	30.10.2023
	МЗХ
	Удължаване срок прием по 4 процедури
	 

	48
	 
	01-03-039
	3.11.2023
	МЗХ
	Съгласуване на допълнителни приеми по 7.2 и 7.5
	 

	49
	 
	01-03-040
	8.11.2023
	МЗХ
	Приключена оценителна сесия 19.731-S1
	 

	50
	01-03-041
	 
	15.11.2023
	МЗХ
	Заповед за одобрение на промяна бюджет 19.4 за 2023
	 

	51
	 
	01-03-042
	16.11.2023
	МЗХ, копие до ДФЗ
	Уведомяване за обучения и информационни срещи за 2023 г.
	 

	52
	 
	01-03-043
	1.12.2023
	Стефан Спасов - МЗм
	Съдействие пред ДФЗ
	 

	53
	 
	01-03-044
	2.12.2023
	Ива Иванова
	Препратено до ДФЗ
	 

	
	
	
	
	
	
	

	МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА - 01-04-ХХХ

	1
	01-04-001
	01-04-001
	6.2.2023
	Диана Трифонова, Екип на ВОМР по ОПИК
	Изпълнение на индокатори по ОПИК към СВОМР
	 

	2
	01-04-002
	01-04-002
	21.2.2023
	Диана Трифонова, Екип на ВОМР по ОПИК
	Изпълнение на БФП по ОПИК към 20.02.2023
	 

	3
	01-04-003
	 
	11.10.2023
	Диана Трифонова, Екип на ВОМР по ОПИК
	Нов ръководител на УО на ОПИК 2014-2020
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - 01-05-ХХХ

	1
	01-05-001
	 
	8.2.2023
	МОСВ, Дирекция "Национална служба за защита на природата"
	Покана за участие в регионално събитие за ролята на заинтересованите страни в процеса на разработване на НАТУРА2000
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - 01-06-ХХХ

	1
	01-06-001
	 
	13.2.2023
	УО на ИАПО, копие УО на всички ОП
	Съгласуване на Годишен доклад СВОМР със забележки
	 

	2
	 
	01-06-001
	14.2.2023
	УО на ИАПО, копие МЗм
	Изпратен актуализиран годишен доклад 2022 СВОМР
	№ 1103-34 / 15.02.2023 в ИАПО, №19-19-2-02-6/15.02.2023г. в МЗм

	3
	01-06-002
	 
	27.2.2023
	УО на ИАПО, копие до МЗм
	Писмо във връзка с Годишен доклад по 19.2 за 2021
	1103-34 / 23.02.2023

	4
	 
	01-06-002
	28.2.2023
	УО на ИАПО, копие до МЗм
	Изпратен актуализиран годишен доклад 2021 СВОМР
	1103-34 / 23.02.2023

	5
	01-06-002
	 
	14.3.2023
	УО на ИАПО, копие до МЗм
	Съгласуван актуализиран годишен доклад 2021 СВОМР
	1103-44/08.03.2023

	6
	01-06-003
	
	9.5.2023
	УО на ИАПО, копие до ДГ Калина - Трявна
	Анекс 3 към договор за БФП
	0608-18/05.05.2023

	 
	
	
	
	
	
	 

	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - 01-07-ХХХ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - 01-08-ХХХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - 01-09-ХХХ

	1
	 
	01-09-001
	11.1.2023
	МФ - Весела Данева
	Съгласуване процедура 6.4.1 19.623
	63-00-39 от 12.01.2023

	2
	01-09-001
	 
	13.1.2023
	МФ - Весела Данева
	Съгласуване процедура 6.4.1 19.623
	63-00-39 от 13.01.2023

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - 01-10-ХХХ

	1
	 
	01-10-001
	11.1.2023
	ДФЗ Благоевград
	Допълнителни документи по оценка 19.560
	 

	2
	 
	01-10-001
	16.1.2023
	ДФЗ Благоевград
	Допълнителни документи по оценка 19.560
	 

	3
	01-10-002
	 
	17.1.2023
	ДФЗ  - Ива Иванова
	Заповед одобрение процедура 19-561, и проект 19-561-0002 улици Дряново
	01-6300/49 от 11.01.2023

	4
	01-10-003
	 
	23.1.2023
	ДФЗ  - Ива Иванова
	Актуална информация относно проверка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.561-S1
	 

	5
	01-10-004
	 
	27.1.2023
	ДФЗ  - Ива Иванова
	Десетдневка към кандидата по проект 19.506-0002 Минима ММ 
	 

	6
	01-10-005
	 
	2.2.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо за процедура 19-560.S1 
	01-6300/147 от 31.01.2023

	7
	01-10-006
	 
	14.2.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрение на процедура 19-563, Мярка 7.6
	01-6300/203 от 10.02.2023

	8
	01-10-007
	 
	16.2.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Десетдневка към кандидата по проект 19.506 - 0001 - Олимпс ЕООД
	07-2600/1474 от 16.02.2023

	9
	01-10-008
	 
	10.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Заповед за одобрение - Минима ММ ЕООД - Процедура 19.506 - 0002
	03-РД/1036 от 10.03.2023 г.

	10
	01-10-009
	 
	10.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Десетдневка 19-561-0003 - Община Дряново, баскетболно игрище
	07-0800/2135 от 10.03.2023 г.

	11
	01-10-010
	 
	14.3.2023
	ДФЗ - Климент Петров
	Заповед за отказ за проект 19.115-0003 , получена чрез ИСУН2020
	03-260-РД / 263 от 20.06.2022 г.

	12
	01-10-011
	 
	14.3.2023
	ДФЗ - Дирекция ТИ - Велико Търново
	Копие от Контролен лист от проверка на място по подмярка 19.4 - преди плащане
	01-042-6300/16 от 07.03.2023 г.

	13
	01-10-012
	 
	15.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо за отказ - Даниел Бурмов, 19.115-0002
	01-6500/1151 от 13.03.2023 г.

	14
	01-10-013
	 
	15.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо - покана, сключване на АДБФП с МИНИМА ММ ЕООД, 19.506-0002
	07-2600/2305 от 15.03.2023 г.

	15
	01-10-014
	 
	17.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо - десетдневка по годишна заявка към ДФЗ - 2022
	01-6300/383 от 14.03.2023 г.

	16
	01-10-015А
	 
	28.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Копие до МИГ, Писмо до Община Трявна преди сключване на договор по 19-561-0001, през ИСУН2020
	07-0800/2672 от 28.03.2023 г.

	17
	 
	01-10-014
	30.3.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Отговор на десетдневка по годишна заявка към ДФЗ -2022
	 

	18
	 
	01-10-015
	5.4.2023
	ДФЗ
	Списък ОП за 2023 г.
	 

	19
	01-10-016
	 
	10.4.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, одобрение на изплащане проект 19.455-0002 -авансово плащане за местността кръста
	01-0800/832 от 06.04.2023

	20
	01-10-017
	 
	13.4.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Втора десетдневка по годишна заявка към ДФЗ -2022
	01-6300/601 от 10.04.2023

	21
	 
	01-10-017
	18.4.2023
	ДФЗ-Ива Иванова
	Отговор на втора десетдневка по годишна заявка към ДФЗ -2022
	 

	22
	01-10-018
	 
	20.4.2023
	ДФЗ - Ива Иванова, чрез ИСУН
	До Община Дряново, копие до МИГ, Уведомително писмо - деклараци за подписване на договор, преди одобрение на проект по 7.2, проект 19.561-0003, спортни игрища
	07-0800/3295 от 20.04.2023

	23
	01-10-019
	 
	21.4.2023
	ДФЗ - Ива Иванова, чрез ИСУН
	До Олимпс ЕООД, копие до МИГ, Заповед за одобрение на проекто по 6.4.1. 19.560-0001, Олимпс ЕООД, мини верижен товарач
	03-РД/1748 от 27.04.2023

	24
	01-10-020
	 
	27.4.2023
	ДФЗ - Ива Иванова, чрез ИСУН
	До Община Трявна, копие до МИГ, Заповед за одобрение на проект по 7.2. 19.561-0001, Реконструкция на улици
	03-РД/1586 от 21.04.2023

	25
	01-10-021
	 
	11.5.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, Решение за изплащане аванс по проект 19-455-0003
	01-0800/1114 от 09.05.2023

	26
	01-10-022
	 
	12.5.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Дряново, копие до МИГ,Заповед за одобрение на проект по 7.2, проект 19.561-0003, спортни игрища, през ИСУН
	03-РД/1969 от 12.05.2023

	27
	01-10-022
	 
	17.5.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Изпратен договор за подписване за БФП, Община Трявна, Реконструкция на улици 19-561-0001
	07-0800/4072 от 17.05.2023

	28
	 
	01-10-023
	19.5.2023
	ДФЗ - Директор, Копие до МЗ
	Казус 80/20
	 

	29
	01-10-024
	 
	30.5.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрен анекс към договор Н2О
	07-2600/4477 от 30.05.2023

	30
	01-10-025
	 
	1.6.2023
	ДФЗ - ОД Велико Търново
	Доклад от проверка на място по заявка за първо тримесечие 2023
	01-042-6300/35  от 31.05.2023

	31
	 
	01-10-026
	7.6.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередовности по заявка за първо тримесечие 2023
	01-6300/940 от 22.05.2023

	32
	01-10-027
	 
	9.6.2023
	ДФЗ - Ива ИВанова
	Рестартиране на процедура 19-560
	 

	33
	01-10-028
	 
	6.7.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо относно акт за установяване на публично държавно вземане
	01-6300/1238 от 04.07.2023

	34
	01-10-029
	 
	7.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Разяснения по процедура 4.1 19.621, Евробиле ЕООД
	01-6300/1360 от 28.07.2023

	35
	01-10-030
	 
	9.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрена процедура 19-560-S1
	01-6300/1402 от 04.08.2023

	36
	01-10-031
	 
	11.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо за разяснения по процедура 19.731 - ПРСР 7.2
	01-6300/1415 от 08.08.2023

	37
	01-10-032
	 
	22.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо за разяснения по процедура 19.623- S1 - ПРСР 6.4.1.
	01-6300/1459 от 17.08.2023

	38
	01-10-033
	 
	24.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо за разяснения по процедура 19.732 - ПРСР 7.5
	01-6300/1469 от 21.08.2023

	39
	01-10-034
	 
	28.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо до ЕВРОБИЛЕ, копие до МИГ, документи преди договор по процедура 19.621
	07-2600/8795 от 25.08.2023

	40
	01-10-035
	 
	29.8.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Дряново, копие до МИГ, уведомително писмо , уважено изменение на договор 19-561.0002, по мярка 7.2
	01-0800/2318 от 24.08.2023

	41
	01-10-036
	 
	31.8.2023
	 ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, Решение №85 за изплащане на финансова помощ - улица Черновръх, Трявна
	01-0800/2345 от 29.08.2023

	42
	01-10-037
	 
	18.9.2023
	 ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, Решение №85 за изплащане на финансова помощ - ТИЦ Трявна
	01-0800/2406 от 14.09.2023

	43
	01-10-038
	 
	19.9.2023
	 ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, Уведомително писмо преди одобрение Видео стена - 19.560-0001
	07-285-0800/648 от 18.09.2023

	44
	01-10-039
	 
	20.9.2023
	 ДФЗ - Георги Тахов
	Акт за установяване на публично държавно вземане
	01-6300/1238 от 15.09.2023

	45
	01-10-040
	 
	21.9.2023
	 ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, Уведомително писмо преди одобрение Видео стена - 19.560-0001
	07-285-0800/677 от 21.09.2023

	46
	01-10-041
	 
	27.9.2023
	 ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Трявна, копие до МИГ, Заповед за одобрение Видео стена - 19.560-0001
	03-280-РД/1132 27.09.2023

	47
	01-10-042
	 
	29.9.2023
	 ДФЗ - Ива Иванова
	Решение за оттегляне на проект 19.560-00005
	03-РД/4558 ото 29.09.2023

	48
	01-10-043
	 
	29.9.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	До Община Дряново, копие до МИГ, покана за подписване на АДБФП 19.560-0006
	07-0800/11385 от 29.09.2023

	49
	 
	01-10-044
	2.10.2023
	ДФЗ 
	Жалба по акт за публично държавно вземане
	 

	50
	01-10-045
	 
	2.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Заповед Одобрение процедура 19.621 - S1
	Заповед 03-РД/4506 от 27.09.2023

	51
	01-10-046
	\
	5.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	 Писмо Одобрение процедура 19.621 - S1
	 

	52
	01-10-047
	 
	5.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Писмо десетдневка 19.378, ПРСР 8.6
	 

	53
	01-10-048
	 
	5.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Покана подписване договор Евробиле, 19.621-0002, ПРСР 4.1, през ИСУН
	07-2600/11907 от 05.10.2023

	54
	01-10-049
	 
	5.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Покана подписване анекс Община Трявна, 19-561-0001, през ИСУН
	07-800/11905 от 05.10.2023

	55
	01-10-050
	 
	13.10.2023
	ДФЗ-  Ива ИВанова
	Уведомително писмо за преразглеждане на проведена процедура за подбор 19.731-S1
	01-6300/1646 ОТ 10.10.2023 

	56
	 
	01-10-051
	16.10.2023
	ДФЗ-  Ива ИВанова
	Писмо десетдневка 19.378, ПРСР 8.6
	 

	57
	01-10-052
	 
	17.10.2023
	ДФЗ - ИВа Иванова
	Решение за изплащане на финансова помок 19.455-0001 - Община Дряново, улици
	01-0800/2541 от 12.10.2023

	58
	 
	01-10-053
	18.10.2023
	ДФЗ - ОД Габрово Минчо Минчев
	Уведомление за нов представляващ на МИГ
	 

	59
	01-10-054
	 
	24.10.2023
	ДФЗ - Ива ИВанова
	До Инфоцентър Трявна, копие до МИГ, Решение за изплащане на финансова помощ за проект 19.375-0001
	01-2600/4838 от 20.10.2023

	60
	01-10-055
	 
	27.10.2023
	ДФЗ - Ива ИВанова
	Заповед за одобрение -Проект 19.560 - 0007
	 

	61
	01-10-056
	 
	30.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	До НЧ Развитие, копие до МИГ, Уведомително писмо за неясноти - 19.560-0004
	 

	62
	01-10-057
	 
	30.10.2023
	ДФЗ - Ива Иванова - през ИСУН
	Уведомително писмо - окомплектованост 19.1
	 

	63
	01-10-058
	 
	1.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова - през ИСУН
	Уведомително писмо - покана, сключване на АДБФП с Община Дряново, 19.560-0007
	07-0800/13821 от 01.11.2023

	64
	01-10-059
	 
	7.11.2023
	ДФЗ- Ива Иванова - през ИСУН
	Уведомително писмо преди договор - Дряновска пробуда, 19.732-0001
	07-2600/14206 от 07.11.2023

	65
	01-10-060
	 
	15.11.2023
	ДФЗ- Ива Иванова
	Решение за изплащане на финансова помощ 19.561-0002 - Община Дряново, улици
	01-0800/2638 от 13.11.2023

	66
	 
	01-03-040
	16.11.2023
	ДФЗ- Ива Иванова
	Допълнителна информация по процедура 19.731
	02-6300/1755 от 07.11.2023

	67
	01-10-061
	 
	20.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо - отстраняване на нередности по 19.1
	07-6300/14791 от 15.11.2023

	68
	01-10-062
	 
	24.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо - отстраняване на нередности по заявка за плащане 19.4
	01-6300/1812 от 22.11.2023

	69
	01-10-063
	 
	24.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрена процедура 19.732-S1, НЧ Дряновска пробуда
	01-6300/1804 от 21.11.2023

	70
	01-10-064
	 
	24.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрена процедура 19.378-S1, Делийски
	01-6300/1806 от 21.11.2023

	71
	 
	01-10-062
	 
	ДФЗ - Ива Иванова
	Уведомително писмо - отстраняване на нередности по заявка за плащане 19.4
	01-6300/1806 от 21.11.2024

	72
	01-10-063
	 
	29.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Административен договор - читалище Дряновска пробуда-2008
	01-6300/15860 от 29.11.2023

	73
	 
	01-10-061
	30.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова - през ИСУН
	Отговор на уведомително писмо по 19.1
	 

	74
	01-10-064
	 
	30.11.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрена процедура 19.623-S1, МЦ Пулс
	01-6300/1825 от 28.11.2023

	75
	01-10-065
	 
	5.12.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Десетдневка 19.732-С1
	01-6300/1838 от 30.11.2023

	76
	01-10-065А
	 
	7.12.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Одобрена процедура 19.731-S1
	01-6300/1851 от 04.12.2023

	77
	01-10-066
	 
	20.12.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Десетдневка 19.623-0002
	07-2600/17545 от 20.12.2023

	78
	01-10-067
	 
	21.12.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Десетдневка 19.623-0003
	07-2600/17561 от 20.12.2023

	79
	01-10-068
	 
	21.12.2023
	ДФЗ - Ива Иванова
	Анекс Н20
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Дата: 25.01.2024 г.


……………………………
Галин Николаев Герганов
Председател на КУО 
на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
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Приложения:

	Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

	Индикатор
	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)
	Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)

	
	
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени
	Мъже
	Жени

	Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:
	43
	0
	0
	23
	23
	0
	0
	26
	27

	ЕЗФРСР 
	20
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	2
	1

	ОПОС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ОПРЧР
	17
	0
	0
	10
	22
	0
	0
	10
	22

	ОПИК
	6
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	11
	0

	ОПНОИР
	0
	0
	0
	3
	4
	0
	0
	3
	4



1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.








	Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 

	Индикатор
	Брой съгласно СВОМР
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада
	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР
	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада
	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;
	0
	0
	0
	0
	0

	Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.
	19572
	19572
	19572
	19572
	19572





	Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Цел за периода 2014 – 2020 
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане 

	
	(брой)
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	колона 12 разделена на колона 2
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	колона 15 разделена на колона 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	37
	11
	56
	9
	46
	9
	46
	11
	35
	14
	28
	76%
	5
	9
	24,32%

	1.1   “Професионално обучение и придобиване на умения"
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	100%
	1
	1
	100,00%

	4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	5
	2
	6
	1
	5
	1
	5
	1
	5
	1
	3
	60%
	0
	1
	20,00%

	4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0
	0
	0,00%

	6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	10
	4
	14
	3
	10
	3
	10
	3
	5
	3
	5
	50%
	0
	0
	0,00%

	7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	6
	2
	14
	2
	14
	2
	14
	1
	13
	3
	10
	167%
	4
	6
	100,00%

	7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
	5
	2
	16
	2
	13
	2
	13
	6
	9
	6
	7
	140%
	0
	0
	0,00%

	7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“
	2
	0
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	1
	2
	100%
	0
	1
	50,00%

	8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0
	0
	0,00%

	8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0%
	0
	0
	0,00%

	Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
	4
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	25%
	1
	1
	25,00%

	ОПОС 109: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявана в сърцето на Балкана“
	4
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	25%
	1
	1
	25,00%

	Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
	5
	0
	6
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	100%
	5
	5
	100,00%

	ОПНОИР  01 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“
	5
	0
	6
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	100%
	5
	5
	100,00%

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	11
	0
	45
	0
	19
	0
	19
	4
	18
	4
	16
	145%
	9
	8
	72,73%

	ОПРЧР  01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
	2
	0
	19
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	0
	2
	100%
	1
	0
	0,00%

	ОПРЧР  02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“
	4
	0
	12
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	200%
	5
	5
	125,00%

	ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
	3
	0
	8
	0
	5
	0
	5
	4
	4
	4
	4
	133%
	1
	1
	33,33%

	ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“
	2
	0
	6
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	100%
	2
	2
	100,00%

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	6
	0
	18
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	133%
	1
	8
	133,33%

	ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“
	6
	0
	18
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	133%
	1
	8
	133,33%

	Общо:
	63
	11
	126
	9
	79
	9
	79
	16
	67
	19
	58
	92%
	21
	31
	49,21%





	Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Интензитет на заявената помощ, %
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	894 143,46
	518 538,00
	 
	639 464,59
	423 100,49
	639 464,59
	423 100,49
	447 007,56
	285 003,67
	366 915,93

	1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения"
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00

	4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	304 403,85
	119 300,00
	50%
	118 500,00
	58 250,00
	118 500,00
	58 250,00
	118 500,00
	58 250,00
	0,00

	4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	0,00
	0,00
	50%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	381 003,22
	190 501,61
	50%
	312 228,20
	156 114,10
	312 228,20
	156 114,10
	203 507,77
	101 753,88
	0,00

	7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	101 270,20
	101 270,20
	100%
	101 270,20
	101 270,20
	101 270,20
	101 270,20
	29 998,60
	29 998,60
	341 640,93

	7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
	107 466,19
	107 466,19
	100%
	107 466,19
	107 466,19
	107 466,19
	107 466,19
	69 726,19
	69 726,19
	0,00

	7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	243 915,09

	ОПОС 109: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявана в сърцето на Балкана“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	243 915,09

	Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 565,19

	ОПНОИР  01 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 565,19

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101 958,56

	ОПРЧР  01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ОПРЧР  02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101 958,56

	ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	0,00
	0,00
	90%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133 891,17

	ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“
	0,00
	0,00
	90%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133 891,17

	Общо:
	894 143,46
	518 538,00
	0,00%
	639 464,59
	423 100,49
	639 464,59
	423 100,49
	447 007,56
	285 003,67
	898 245,94




	Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК
	Процент на одобрение
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	колона 2 минус колона 11
	колона 11 разделена на колона 2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	3 732 700,00
	5 100 113,00
	4 185 031,33
	4 481 056,23
	3 825 655,08
	4 481 056,23
	3 825 655,08
	3 827 762,86
	3 377 303,42
	2 668 343,42
	1 064 356,58
	71%
	786 503,03

	1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения"
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	0,00
	100%
	25 275,00

	4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	201 630,00
	699 163,46
	316 679,81
	513 259,61
	256 629,81
	513 259,61
	256 629,81
	513 259,61
	256 629,81
	145 180,59
	56 449,41
	72%
	59 800,00

	4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	100 000,00
	29 570,00
	14 785,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0%
	0

	6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	793 525,00
	1 035 626,03
	517 813,01
	797 542,67
	398 771,32
	797 542,67
	398 771,32
	387 659,26
	193 829,62
	193 829,62
	599 695,38
	24%
	0

	7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	1 799 000,00
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 256 005,93
	2 256 005,93
	1 696 235,15
	102 764,85
	94%
	666 465,70

	7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
	673 270,00
	918 393,45
	918 393,45
	767 885,49
	767 885,49
	767 885,49
	767 885,49
	595 747,13
	595 747,13
	558 007,13
	115 262,87
	83%
	0

	7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“
	50 000,00
	64 807,53
	64 807,53
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	184,07
	100%
	34 962,33

	8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0

	8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
	90 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,00
	0%
	0

	Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
	447 202,48
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	1 302,30
	100%
	333095,12

	ОПОС 109: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявана в сърцето на Балкана“
	447 202,48
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	1 302,30
	100%
	333095,12

	Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
	441 939,16
	528 917,37
	528 917,37
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	0,00
	100%
	329 963,54

	ОПНОИР  01 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“
	441 939,16
	528 917,37
	528 917,37
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	0,00
	100%
	329 963,54

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	1 327 070,84
	4 475 220,17
	4 461 594,91
	1 542 235,61
	1 542 235,61
	1 542 235,61
	1 542 235,61
	1 533 100,92
	1 533 100,92
	1 327 070,84
	0,00
	100%
	816 711,38

	ОПРЧР  01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
	373 937,26
	1 775 027,96
	1 775 027,96
	579 967,34
	579 967,34
	579 967,34
	579 967,34
	579 967,34
	579 967,34
	373 937,26
	0,00
	100%
	179 588,75

	ОПРЧР  02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“
	356 603,33
	943 954,37
	930 329,11
	356 603,33
	356 603,33
	356 603,33
	356 603,33
	356 603,33
	356 603,33
	356 603,33
	0,00
	100%
	288 755,89

	ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
	281 375,38
	761 971,84
	761 971,84
	281 375,38
	281 375,38
	281 375,38
	281 375,38
	281 375,38
	281 375,38
	281 375,38
	0,00
	100%
	82 593,82

	ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“
	315 154,87
	994 266,00
	994 266,00
	324 289,56
	324 289,56
	324 289,56
	324 289,56
	315 154,87
	315 154,87
	315 154,87
	0,00
	100%
	265 772,92

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	1 955 800,00
	4 487 156,94
	4 022 925,99
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	1 955 500,37
	299,63
	100%
	1 945 404,32

	ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“
	1 955 800,00
	4 487 156,94
	4 022 925,99
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	1 955 500,37
	299,63
	100%
	1 945 404,32

	Общо:
	7 904 712,48
	15 037 307,66
	13 644 369,78
	9 117 583,88
	8 211 230,40
	9 117 583,88
	8 211 230,40
	8 455 155,82
	7 753 744,05
	6 838 753,97
	1 065 958,51
	87%
	4211677,39




	Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

	ПРИОРИТЕТИ
	Цел за периода 2014 – 2020 
	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане

	
	(брой)
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	колона 12 разделена на колона 2
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	колона 15 разделена на колона 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Приоритет 1 
	6
	2
	7
	1
	6
	1
	6
	1
	4
	1
	4
	67%
	1
	2
	33%

	Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване  конкурентоспособността на земеделските стопанства (ПРСР 4.1 и 1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%

	Насърчаване  производството, преработката и предлагането на пазара на местни храни  (ПРСР 4.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 
	15
	2
	17
	2
	14
	2
	14
	6
	9
	6
	9
	60%
	1
	1
	7%

	Развитие на туризма и туристическите услуги  (ПРСР 7.5, ПРСР 6.4.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 
	10
	4
	14
	3
	10
	3
	7
	1
	5
	4
	6
	60%
	0
	0
	0%

	Развитие на местните традиции и занаяти чрез разнообразяване на неземеделските дейности и създаване на нови работни места  (ПРСР 6.4.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 5 
	6
	0
	18
	0
	9
	0
	9
	0
	8
	0
	8
	133%
	0
	8
	133%

	Подобряване на производствения и експортния потенциал на МСП (ОПИК)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 6 
	4
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	25%
	1
	1
	25%

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ (ОПОС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 7
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%

	 Устойчиво развитие и подобряване на екологичната стойност на горите (ПРСР 8.5 и 8.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 8
	6
	2
	14
	2
	14
	2
	14
	4
	13
	4
	10
	167%
	5
	7
	117%

	Подобряване условията и качеството на живот и привлекателността на населените места чрез развитие  на публичната инфраструктура (ПРСР 7.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 9 
	2
	0
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	100%
	0
	1
	50%

	Съхранение и развитие на природното и културно наследство на територията (ПРСР 7.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 10 
	6
	0
	23
	0
	10
	0
	10
	0
	10
	0
	10
	167%
	4
	10
	167%

	Намаляване обезлюдяването на територията чрез подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (ОПРЧР 01 и 02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 11 
	5
	0
	14
	0
	7
	0
	7
	0
	5
	0
	5
	100%
	0
	3
	60%

	Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (ОПРЧР 03 и 04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 12
	5
	0
	6
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	5
	100%
	0
	4
	80%

	Подобряване на образователната среда за активно социално приобщаване  на маргинализирани общности като ромите (ОПНОИР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	73
	11
	119
	9
	79
	9
	76
	13
	63
	15
	60
	82%
	12
	37
	51%




	Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

	ПРИОРИТЕТИ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по проекти към МИГ
	Интензитет на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Изплатена субсидия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Приоритет 1 
	304 403,85
	119 300,00
	50% / 100%
	118 500,00
	59 250,00
	118 500,00
	59 250,00
	118 500,00
	59 250,00
	25 275,00

	Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване  конкурентоспособността на земеделските стопанства (ПРСР 4.1 и 1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 
	0,00
	0,00
	50%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Насърчаване  производството, преработката и предлагането на пазара на местни храни (ПРСР 4.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 
	107 466,19
	107 466,19
	100%
	107 466,19
	107 466,19
	107 466,19
	107 466,19
	434 918,03
	434 918,03
	53 076,97

	Развитие на туризма и туристическите услуги (ПРСР 7.5, ПРСР 6.4.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 
	381 003,22
	190 501,61
	50%
	312 228,20
	156 114,10
	312 228,20
	156 114,10
	73 426,50
	36 713,25
	0,00

	Развитие на местните традиции и занаяти чрез разнообразяване на неземеделските дейности и създаване на нови работни места (ПРСР 6.4.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 5 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133 891,17

	Подобряване на производствения и експортния потенциал на МСП (ОПИК)
	
	
	90%
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 6 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	333 095,12

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ (ОПОС)
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 7
	90 000,00
	45 000,00
	 
	90 000,00
	45 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	 

	 Устойчиво развитие и подобряване на екологичната стойност на горите (ПРСР 8.5 и 8.6)
	
	
	50%
	
	
	
	
	
	
	0,00

	Приоритет 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подобряване условията и качеството на живот и привлекателността на населените места чрез развитие  на публичната инфраструктура  (ПРСР 7.2)
	101 270,20
	101 270,20
	100%
	101 270,20
	101 270,20
	101 270,20
	101 270,20
	29 998,60
	29 998,60
	688 053,32

	Приоритет 9 
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Съхранение и развитие на природното и културно наследство на територията (ПРСР 7.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 10 
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 941,60

	Намаляване обезлюдяването на територията чрез подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (ОПРЧР 01 и 02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 11 
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 783,76

	Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (ОПРЧР 03 и 04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 12
	0,00
	0,00
	100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 565,19

	Подобряване на образователната среда за активно социално приобщаване  на маргинализирани общности като ромите (ОПНОИР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	984 143,46
	563 538,00
	0,00%
	729 464,59
	469 100,49
	729 464,59
	469 100,49
	746 843,13
	605 879,88
	1 433 682,13




	Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

	ПРИОРИТЕТИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК
	Процент на одобрение
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	колона 2 минус колона 11
	колона 11 разделена на колона 2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Приоритет 1 
	226 905,00
	724 438,46
	341 945,81
	538 534,61
	281 895,81
	538 534,61
	281 895,81
	315 636,16
	170 455,59
	170 455,59
	56 449,41
	75,12%
	85 075,00

	Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване  конкурентоспособността на земеделските стопанства(ПРСР 4.1 и 1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 2 
	100 000,00
	29 570,00
	14 785,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	0,00%
	0

	Насърчаване  производството, преработката и предлагането на пазара на местни храни (ПРСР 4.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 3 
	1 466 795,00
	942 401,79
	930 397,63
	837 273,45
	837 273,45
	837 273,45
	837 273,45
	590 443,73
	590 443,73
	488 007,13
	978 787,87
	33,27%
	53076,97

	Развитие на туризма и туристическите услуги(ПРСР 7.5, ПРСР 6.4.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 4 
	793 525,00
	1 011 617,69
	505 808,83
	772 242,67
	386 121,32
	772 242,67
	386 121,32
	257 577,99
	128 788,99
	193 829,62
	599 695,38
	24,43%
	0

	Развитие на местните традиции и занаяти чрез разнообразяване на неземеделските дейности и създаване на нови работни места (ПРСР 6.4.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 5 
	1 955 800,00
	4 487 156,94
	4 022 925,99
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	2 206 452,70
	1 955 500,37
	1 955 500,37
	299,63
	99,98%
	1 945 404,32

	Подобряване на производствения и експортния потенциал на МСП (ОПИК 2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 6 
	447 202,48
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	1 302,30
	99,71%
	333 095,12

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“(ОПОС 109)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 7
	90 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	0,00
	90 000,00
	0,00%
	0

	 Устойчиво развитие и подобряване на екологичната стойност на горите (ПРСР 8.5 и 8.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 8
	1 799 000,00
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	2 327 277,53
	1 707 891,24
	91 108,76
	94,94%
	845 931,88

	Подобряване условията и качеството на живот и привлекателността на населените места чрез развитие  на публичната инфраструктура (ПРСР 7.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 9 
	50 000,00
	64 807,53
	64 807,53
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	49 815,93
	184,07
	99,63%
	34 962,33

	Съхранение и развитие на природното и културно наследство на територията (ПРСР 7.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 10 
	730 540,59
	2 718 982,33
	2 705 357,07
	944 229,45
	944 229,45
	944 229,45
	944 229,45
	944 229,45
	944 229,45
	730 540,59
	0,00
	100,00%
	302 530,35

	Намаляване обезлюдяването на територията чрез подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (ОПРЧР 01 и 02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 11 
	596 530,25
	1 756 237,84
	1 756 237,84
	605 664,94
	605 664,94
	605 664,94
	605 664,94
	605 664,94
	605 664,94
	605 664,94
	-9 134,69
	101,53%
	374 150,50

	Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (ОПРЧР 03 и 04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приоритет 12
	441 939,16
	528 917,37
	528 917,37
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	441 939,16
	0,00
	100,00%
	329 963,54

	Подобряване на образователната среда за активно социално приобщаване  на маргинализирани общности като ромите (ОПНОИР)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общо:
	8 698 237,48
	15 127 307,66
	13 689 360,78
	9 259 330,62
	8 320 618,14
	9 259 330,62
	8 320 618,14
	8 274 937,77
	7 705 015,87
	6 789 544,75
	1 908 692,73
	78,06%
	4 304 190,01





	Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

	Приоритети на съюза за развитие на селските райони
	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой одобрени заявления от ДФЗ
	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.
	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.
	Изплатена субсидия в лв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
	1А
	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
	4
	3
	1
	207 965,31
	145 180,59
	59 800,00

	
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;
	1
	1
	1
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00

	Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;
	4
	3
	1
	207 965,31
	145 180,59
	59 800,00

	
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
	1
	1
	0
	445900,18
	445900,18
	0

	
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
	6A
	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
	8
	8
	8
	1 955 500,37
	1 955 500,37
	1 945 404,32

	
	6B
	Стимулиране на местното развитие в селските райони; 
	24
	24
	6
	2 503 987,58
	2 503 897,58
	700 710,70

	
	6C
	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	FA
	Друга област 
	0
	0
	0
	0
	0
	0




	Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

	Мярка
	Приоритет
	Област
	Индикатор
	Брой/ 
	Брой/ 

	
	
	
	
	Площ/
	Площ/

	
	
	
	
	Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
	Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 

	За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1B
	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели 
	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013
	0
	0

	За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P1
	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони
	1C
	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство
	Брой на участниците в обучения
	30
	30

	За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2A
	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	1
	0

	
	P2
	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите
	2B
	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3A
	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	
	P3
	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство
	3B
	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа
	0
	0

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4A
	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4B
	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  (За земеделие и развитие на селските райони)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P4
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство
	4C
	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)
	Обща подпомогната площ (ха) 
	0
	0

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5A
	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство 
	Обща подпомогната площ (ха)
	0
	0

	
	
	
	
	
	(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)
	
	

	За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5B
	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 
	Общ размер на инвестициите
	0
	0

	
	
	
	
	
	(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5C
	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
	Общ размер на инвестициите
	10204,54
	0

	
	
	
	
	
	(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)
	
	

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Обща площ (ха)
	0
	0

	За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5D
	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)
	0
	0

	За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
	P5
	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство
	5E
	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство 
	Обща площ (ха)
	0
	0




Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Цел за периода 2014 – 2020 
	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ
	Брой одобрени заявления от МИГ
	Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ
	Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ
	Брой сключени договори с кандидати
	Процент на одобрение
	Брой договори с изплатена субсидия 
	Процент на изплащане

	
	(брой)
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	за отч. период
	от скл. на спораз.
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	колона 12 разделена на колона 2
	за отч. период 
	от скл. на спораз.
	колона 15 разделена на колона 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Публичен орган/ община
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НПО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	други
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Физическо лице
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лице, регистрирано по ТЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ЕЗФРСР:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПНОИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПНОИР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПРЧР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПРЧР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ПМДР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ПМДР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОБЩО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Излишните редове се изтриват

* Забележка: В Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ не е налична информация за брой проекти по типове кандидати/получатели 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
Излишните редове се изтриват

	ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ
	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ДФЗ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ
	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ
	Сключени договори
	ОСТАТЪК
	Процент на одобрение
	Изплатена субсидия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	колона 2 минус колона 11
	колона 11 разделена на колона 2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	от ЕЗФРСР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПУБЛИЧНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МИГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Публичен орган/ община
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НПО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	други
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧАСТНИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малко или средно предприятие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Физическо лице
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Лице, регистрирано по ТЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Друго (ако е приложимо)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ЕЗФРСР:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПНОИР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общини (Дряново/Трявна)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Детски градини
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Училища
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПНОИР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПРЧР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПРЧР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ОПИК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от ПМДР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавят се редове за съответните типове кандидати/получатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо от ПМДР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОБЩО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Забележка: В Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ не е налична информация за брой проекти по типове кандидати/получатели 

	Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

	МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
	Име на кандидата/ получателя
	Име на проекта
	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ
	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
	% на заявената помощ
	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ
	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ
	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление
	Мотив за отхвърляне
	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ
	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ
	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ
	Одобрена
	Изплатена субсидия

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	субсидия от УО/ДФЗ
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения"
	ИНФОЦЕНТЪР" ЕООД
	Увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопани чрез възможности за професионална квалификация
	25 275,00
	25 275,00
	100,00
	25 275,00
	25 275,00
	0
	0
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00
	25 275,00

	4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
	Ролес ЕООД
	Инвестиции в модернизация на земеделско стопанство.
	119 600,00
	59 800,00
	50,00
	119 600,00
	59 800,00
	0
	0
	119 600,00
	59 800,00
	119 600,00
	59 800,00
	59 800,00

	
	ЗП "Даниел Красимиров Бурмов"
	"Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни"
	59 130,61
	26 130,59
	50,00
	59 130,61
	26 130,59
	Прекратен договор по искане на кандидата към дата 28.10.2022
	0
	59 130,61
	26 130,59
	52 261,19
	26 130,59
	0,00

	
	Любомир Данчев Несторов
	Закупуване на земеделска техника и оборудване за осигуряване на необходимата механизация за отглеждане на млечни крави е животновъден обект 1445870001 на Любомир Данчев Несторов
	97 429,00
	48 714,50
	50,00
	97 429,00
	48 714,50
	Оттеглен преди подписване на договор
	0
	97 429,00
	48 714,50
	0,00
	0,00
	0

	
	ЗП НИКОЛАЙ ПЪРВАНОВ МИТОВ
	Инвестиции в модернизация на активи за нуждите на животновъден обект
	118 600,00
	59 300,00
	50,00
	118 600,00
	59 300,00
	Отказан договор от страна на бенефициента
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	РОЛЕС ЕООД
	Инвестиции в модернизация на земеделско стопанство.
	185 803,85
	60 000,00
	50,00
	 
	 
	отхвърлено на етап АСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ЕВРОБИЛЕ ЕООД
	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство“
	118 600,00
	59 300,00
	50,00
	118 500,00
	59 250,00
	0,00
	0
	118 500,00
	59 250,00
	118 500,00
	59 250,00
	0,00

	4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
	ЕТ Диляна - Емил Станчев
	Получаване на сок от плодове на клиенти с цел пълното имоползотворяване
	29 570,00
	14 785,00
	50,00
	0,00
	0,00
	оттеглено от кандидата
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
	АВТО МС ЕООД
	Подпомагане дейността на "АВТО МС" ЕООД  за развитие на услуги в сектора на техническото обслужване и ремонт на автомобили.
	25 300,00
	12 650,00
	50,00
	0
	0
	оттеглено от кандидата на етап оценка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	"ГЪЛЪБОВИ" ЕООД
	„Закупуване на оборудване за изграждане на лаборатория за анализ на растителни продукти, диагностициране и проследяване на заболявания по селскостопанските животни“.
	97 089,00
	48 544,50
	50,00
	97 089,00
	48 544,50
	Прекратен договор към дата 29.09.2022 по искане на кандидата 
	0
	97 089,00
	48 544,50
	97 089,00
	48 544,50
	0

	
	ЕКОТЕХСТРОЙ ЕООД
	Изграждане на Офис-мострена зала на "Екотехстрой" ЕООД в село Катранджии, община Дряново
	119 995,70
	59 997,85
	50,00
	119 995,70
	59 997,85
	Заповед за отказ от ДФЗ
	0
	119 995,70
	59 997,85
	0,00
	0,00
	0

	
	ЕС ДИ КОМЕРС ЕООД
	Закупуване на машина за производство на мебели
	15 480,00
	7 740,00
	50,00
	15 480,00
	7 740,00
	Отхвърляне на етап проверка в ДФЗ
	0
	15 480,00
	7 740,00
	0,00
	0,00
	0

	
	АВТО МС ЕООД
	Подпомагане дейността на "АВТО МС" ЕООД  за развитие на услуги в сектора на техническото обслужване и ремонт на автомобили.
	25 300,00
	12 650,00
	50,00
	25 300,00
	12 650,00
	оттеглено от кандидата на етап проверка в ДФЗ
	0
	25 300,00
	12 650,00
	0
	0
	0

	
	Тоскана Вю ЕООД
	Изграждане на посетителки център-приложно учебен център за развитие и съхранение на местните занаяти-с.Добревци, Трявна
	120 000,00
	60 000,00
	50,00
	0
	0
	оттеглено от кандидата на етап оценка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ОЛИМПС ЕООД
	Придобиване на мини верижен товарач от „Олимпс“ ЕООД
	119 876,73
	59 938,36
	50,00
	119 876,73
	59 938,36
	0
	0
	119 876,73
	59 938,36
	119 876,73
	59 938,36
	0

	
	МИНИМА ММ ЕООД
	Развитие в подкрепа на дейността на МИНИМА ММ ЕООД чрез инвестиции във възобновяеми енергийни източници
	20 510,55
	10 255,27
	50,00
	20 510,55
	10 255,27
	0
	0
	20 510,55
	10 255,27
	10 204,54
	5 102,27
	0

	
	Н2О ИНВЕСТ ЕООД
	Закупуване на нова техника за пречистване, йонизиране и преструктуриране на вода
	87 062,49
	43 531,24
	50,00
	87 062,49
	43 531,24
	0
	0
	87 062,49
	43 531,24
	87 062,49
	43531,24
	0

	
	ВАЛСИ 83 ЕООД
	Закупуване на оборудване  за кафе –сладкарница БРИ- град Трявна
	24 008,34
	12 004,18
	50,00
	0,00
	0,00
	отхвърлено на етап АСД
	кандидатът не е представил изискуеми документи, които водят до отхвърляне на етап АСД
	0
	0
	0
	0
	0

	
	МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС ЕООД
	„Закупуване на физиотерапевтично оборудване за дейността на Медицински център Пулс“, находящ се в гр. Дряново П.К. 5370, общ. Дрянво, обл. Габрово и адрес на управление ул. „Шипка“ № 164
	73 426,50
	36 713,25
	50,00
	73 426,50
	36 713,25
	0
	0
	73 426,50
	36 713,25
	73 426,50
	36 713,25
	0

	
	ЕКОТЕХСТРОЙ ЕООД
	Изграждане на Офис-мострена зала на "Екотехстрой" ЕООД в село Катранджии, община Дряново
	119 995,70
	59 997,85
	50,00
	119 995,70
	59 997,85
	0
	0
	119 995,70
	59997,85
	 
	 
	 

	
	ТЕОДОРИС 05 ЕООД
	„Закупуване на автоматизирани машини за предоставяне на услуги за местното население“
	118 806,00
	59 403,00
	50,00
	118 806,00
	59 403,00
	0
	0
	118 806,00
	59 403,00
	 
	 
	 

	 
	АПАРЕЛ СЪРВИСИС ЕООД
	Изграждане на термопомпена инсталация за отопление и фотоволтаична инсталация за собствени нужди 10 kW за шивашко ателие
	68 775,02
	34 387,51
	50,00
	0,00
	0,00
	отхвърлено на етап АСД
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	НЧ Съединение 1933 Кисийците
	Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане, и подобряване на прилежащите пространства на сградата на Народно читалище „Съединение-1933“, с. Кисийците, община Трявна
	55 915,68
	55 915,68
	100,00
	55 915,68
	55 915,68
	Прекратен към дата 13.06.2022
	0
	55 915,68
	55 915,68
	55 915,68
	55 915,68
	0,00

	
	Община Трявна НЧ
	Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна
	337 848,78
	337 848,78
	100,00
	337 848,78
	337 848,78
	0
	0
	337 848,78
	337 848,78
	337 848,78
	271 661.85
	262 668,32

	
	Община Трявна ДГ "Светлина"
	Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв.23 по плана на гр. Трявна
	75 524,00
	75 524,00
	100,00
	75 524,00
	75 524,00
	0
	0
	75 524,00
	75 524,00
	63 328,69
	63 328,69
	62 156,45

	
	Община Трявна ДГ "Калина"
	Изграждане на нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на нов котел за отопление
	29 982,20
	29 982,20
	100,00
	29 982,20
	29 982,20
	0
	0
	29 982,20
	29 982,20
	29 982,20
	29 982,20
	29 982,20

	
	Община Дряново
	Създаване на музей под небето "Заветът на Колю Фичето"
	388 438,70
	388 438,70
	100,00
	388 438,70
	388 438,70
	Отказан договор от страна на бенефициента
	0
	388 438,70
	388 438,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Сдружение "ДСП"
	Реконструкция и ремонт на защитено жилище за хора с умствена изостаналост в с. Гостилица, Община Дряново
	56 120,00
	56 120,00
	100,00
	56 120,00
	56 120,00
	Отказан договор от страна на бенефициента
	0
	56 120,00
	56 120,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ДРЯНОВО
	Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново
	318 140,20
	318 140,20
	100,00
	318 140,20
	318 140,20
	0
	0
	318 140,20
	318 140,20
	317 588,00
	317 588,00
	352 722,66

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	„Местността „Кръста“ - релакс, спорт и забавления сред природата“
	70 000,00
	70 000,00
	100,00
	70 000,00
	70 000,00
	0
	0
	70 000,00
	70 000,00
	69 984,81
	69 984,81
	33 299,25

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна.
	97 435,85
	97 435,85
	100,00
	97 435,85
	97 435,85
	0
	0
	97 435,85
	97 435,85
	83 055,75
	83 055,75
	81 644,21

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ТРЯВНА
	389 626,30
	389 626,30
	100,00
	389 626,30
	389 626,30
	0
	0
	389 626,30
	389 626,30
	389 608,20
	389 608,20
	0,00

	
	Община Дряново
	Реконструкция на улици в град Дряново
	384 175,62
	384 175,62
	100,00
	384 175,62
	384 175,62
	0
	0
	384 175,62
	384 175,62
	384 175,62
	384 175,62
	190 405,00

	
	Община Дряново
	„Подмяна спортна настилка на баскетболно игрище на спортен комплекс „Локомотив“ гр. Дряново“
	22 800,00
	22 800,00
	100,00
	22 800,00
	22 800,00
	0
	0
	22 800,00
	22 800,00
	22 800,00
	22 800,00
	0,00

	
	ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СТРИНАВА - ДРЯНОВО Сдружение
	Подмяна на дограма и външно боядисване на сграда Ловен дом
	71 271,60
	71 271,60
	100,00
	71 271,60
	71 271,60
	0
	0
	71 271,60
	71 271,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	“Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ „Пенчо Славейков 1871“ гр. Трявна“
	29 998,60
	29 998,60
	100,00
	29 998,60
	29 998,60
	0
	0
	29 998,60
	29 998,60
	29 998,60
	29 998,60
	 

	7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	"Туристически информационен център - Трявна минало и настояще"
	61 499,00
	61 499,00
	100,00
	61 499,00
	61 499,00
	0
	0
	61 499,00
	61 499,00
	53 474,50
	53 474,50
	53 076,97

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	„Информационно – визуална система  за ориентация към туристическите обекти в Община Трявна“
	17 450,00
	17 450,00
	100,00
	17 450,00
	17 450,00
	0
	0
	17 450,00
	17 450,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	"Интерактивен посетителски център за атракции"
	62 937,00
	62 937,00
	100,00
	62 937,00
	62 937,00
	0
	0
	62 937,00
	62 937,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " БАЧО КИРО "
	Изграждане на изкуствена катерачна стена в хижа „Бачо Киро“
	11 120,00
	11 120,00
	100,00
	0,00
	0,00
	оттеглено от кандидата
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Община Дряново
	Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера
	68 600,40
	68 600,40
	100,00
	54 775,35
	54 775,35
	0
	0
	54 775,35
	54 775,35
	54 775,35
	54 775,35
	0,00

	
	MЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ –“ЗДРАВЕЦ"
	Създаване на туриристически информацинен център в гр.Дряново
	70 000,00
	70 000,00
	100,00
	0,00
	0,00
	отхвърлено на етап АСД
	кандидатът не отговаря на критериите на етап АСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ Сдружение
	Туристически информационен, медиен и дигитален център "В сърцето на Балкана"
	69 516,41
	69 516,41
	100,00
	69 516,41
	69 516,41
	Оттеглен на етап проверка в ДФЗ
	0
	69 516,41
	69 516,41
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона
	69 996,00
	69 996,00
	100,00
	69 996,00
	69 996,00
	0
	0
	69 996,00
	69 996,00
	69 996,00
	69 996,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел
	69 993,40
	69 993,40
	100,00
	69 993,40
	69 993,40
	0
	0
	69 993,40
	69 993,40
	68 490,00
	68 490,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	“Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“
	41 181,70
	41 181,70
	100,00
	41 181,70
	41 181,70
	0
	0
	41 181,70
	41 181,70
	41 181,70
	41 181,70
	0,00

	
	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-1869"
	„Изграждане на декор-стена за катерене в Народно читалище „Развитие - 1869“ /Лятно кино/“
	70 000,00
	70 000,00
	100,00
	0,00
	0,00
	отхвърлено на етап АСД
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ДРЯНОВО
	„Повишаване качеството на туристическото обслужване в община Дряново“
	69 387,96
	69 387,96
	100,00
	69 387,96
	69 387,96
	0
	0
	69 387,96
	69 387,96
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ДРЯНОВО
	„Придобиване на мобилна сцена за обогатяване на събитийния календар на община Дряново“
	68 305,65
	68 305,65
	100,00
	68 305,65
	68 305,65
	0
	0
	68 305,65
	68 305,65
	68 305,65
	68 305,65
	0,00

	
	ОБЩИНА ДРЯНОВО
	„Ремонт, обзавеждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Дряново“
	60 939,74
	60 939,74
	100,00
	60 554,34
	60 554,34
	0
	0
	60 554,34
	60 554,34
	60 554,34
	60 554,34
	0,00

	
	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008"
	„Опознай Дряновския край с роботи екскурзоводи“
	69 726,19
	69 726,19
	100,00
	69 726,19
	69 726,19
	0
	0
	69 726,19
	69 726,19
	69 726,19
	69 726,19
	 

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	,,Изграждане на туристическа инфраструктура в района на пещера ,,Змеева дупка“
	37 740,00
	37 740,00
	100,00
	37 740,00
	37 740,00
	0
	0
	37 740,00
	37 740,00
	 
	 
	 

	7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“
	църква "Св. Николай"
	„Ремонт, подобряване на прилежащите пространства и оборудване на църква „Свети Николай“ – с. Янтра“
	34 962,33
	35 962,33
	100
	34962,33
	34962,33
	0
	0
	34962,33
	34962,33
	34962,33
	34962,33
	34962,33

	
	Църква „Света Троица“ – с. Славейково, общ. Дряново
	Ремонт на ограда и прилежащо пространство на църква Света Троица" с.Славейково, общ.Дряново"
	14 991,60
	14 991,60
	100
	0
	0
	оттеглено от кандидата
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Църква "Свето Преображение Господне", с. Белица, общ. Трявна
	Ремонт на църква "Свето Преображение Господне" - с. Белица
	14 853,60
	14 853,60
	100
	14853,6
	14853,6
	0
	0
	14853,6
	14853,6
	14853,6
	14853,6
	0

	8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
	ЕТ „Стоян Делийски“
	Придобиване на горска техника от ЕТ „Стоян Делийски“
	90 000,00
	45 000,00
	50,00
	90 000,00
	45 000,00
	0,00
	0,00
	90 000,00
	45 000,00
	90 000,00
	45 000,00
	0

	Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОПОС 109: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявана в сърцето на Балкана“
	НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
	„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана”
	445 900,18
	445 900,18
	100,00
	в процес на оценка
	445 900,18
	445 900,18
	0
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	445 900,18
	333095,12

	Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОПНОИР  01 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“
	ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА"
	„Учим и творим днес, за да успеем утре”
	99 988,00
	99 988,00
	100
	98 518,00
	98 518,00
	0
	0
	98 518,00
	98 518,00
	98 518,00
	98 518,00
	84 698,87

	
	ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА"
	"Деца, учители и родители заедно за по-добро бъдеще в Трявна"
	99 148,00
	99 148,00
	100
	99 148,00
	99 148,00
	0
	0
	99 148,00
	99 148,00
	99 148,00
	99 148,00
	88 928,64

	
	ОУ Васил Левски Плачковци
	Успешни заедно
	59 219,80
	59 219,80
	100
	0,00
	0,00
	оттеглено от кандидата
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“
	"Професионалното образование - традиция и нови възможности"
	99 946,00
	99 946,00
	100
	99 946,00
	99 946,00
	0
	0
	99 946,00
	99 946,00
	99 946,00
	99 946,00
	99 653,20

	
	Детска градина "Калина"
	"Едно вълшебство ни сплотява“ – интерактивен модел за интеграция на деца чрез емоции и споделени преживявания
	99 999,57
	99 999,57
	100
	73711,16
	73711,16
	0
	0
	73711,16
	73711,16
	73711,16
	73711,16
	14 742,23

	
	СУ "П.Р.Славейков"
	„Единни в многообразието си"
	70 616,00
	70 616,00
	100
	70 616,00
	70 616,00
	0
	0
	70 616,00
	70 616,00
	70 616,00
	70 616,00
	41 939,18

	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОПРЧР  01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
	Мортали ООД
	Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "Мортали"ООД
	56 833,46
	56 833,46
	100
	56 833,46
	56 833,46
	Одобрен от УО, не е сключен договор
	0
	56 833,46
	56 833,46
	56 833,46
	56 833,46
	0

	
	Екотурист- Трявна ЕООД
	"Създаване на нови работни места в ЕКОТУРИСТ-ТРЯВНА ЕООД  ."
	156 855,40
	156 855,40
	100
	156 855,40
	156 855,40
	Одобрен от УО, не е сключен договор
	0
	156 855,40
	156 855,40
	156 855,40
	156 855,40
	0

	
	Балабанова 77 ЕООД
	Нови работни места в гостилница "Балабановата къща"
	85 893,50
	85 893,50
	100
	85 893,50
	85 893,50
	Оттеген на етап АСД
	0
	85 893,50
	85 893,50
	85 893,50
	85 893,50
	0

	
	Ви Ес Джи Експерт ООД
	Създаване на нови работни места в областта на счетоводните и консултантски услуги на територията на община Дряново
	93 580,48
	93 580,48
	100,00
	0
	0,00
	отхвърлено
	Не отговаря на критериите на ОАСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ДРЯНОВО
	Постигане на социално-икономическо развитие на територията на община Дряново чрез осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване условията и качеството на живот
	198 605,00
	198 605,00
	100,00
	183 513,00
	183 513,00
	0,00
	0,00
	183 513,00
	183 513,00
	183 513,00
	183 513,00
	179 588,75

	
	ФАС СИСТЕМ ЕООД 
	Внедряване на нова технология за енергийна ефективност и разкриване на нови работни места на територията на общини Дряново и Трявна
	199 939,25
	199 939,25
	100,00
	0
	0,00
	отхвърлено
	Не отговаря на критериите на ТФО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ЦВЕТНИЦА
	Ново работно място в "Ателие за дизайн и изкуство"
	195 937,94
	195 937,94
	100,00
	188 074,04
	188 074,04
	резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	“ТАНГРА СОФТ” ЕООД
	Осигуряване на заетост в Тангра Софт ЕООД, чрез разкриване на нови работни места
	199 927,38
	199 927,38
	100,00
	190 424,26
	190 424,26
	0,00
	0,00
	190 424,26
	190 424,26
	190 424,26
	190 424,26
	0,00

	
	Ню евро консулт ЕООД
	Квалификация и заетост на 10 лица от уязвими групи на територията на община Дряново
	193 701,09
	193 701,09
	100,00
	0
	0,00
	отхвърлено
	Не отговаря на критериите на ОАСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	БАЛАБАНОВА 77 ЕООД
	Нови работни места в гостилница "Балабановата къща"
	198 878,46
	198 878,46
	100,00
	164 774,49 
	165 774,49 
	резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	"СТС Софтуер България"
	Осигуряване на устойчиви работни места в СТС Софтуер България ЕООД
	194 876,00
	194 876,00
	100,00
	0
	0,00
	отхвърлено
	Не отговаря на критериите на ОАСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ОПРЧР  02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“
	М-1 - МАНЕВ, КОЛЕВА ООД
	Подобряване условията на труд на работещите в "М1-Манев, Колева" ООД
	99 642,03
	99 642,03
	100,00
	40 678,69
	40 678,69
	0,00
	0,00
	40 678,69
	40 678,69
	40678,69
	40678,69
	0,00

	
	УНИТРАФАД ООД
	По-добро здраве и работоспособност на служителите в "УНИТРАФАД" ООД
	33 617,86
	33 617,86
	100,00
	36 979,65
	36 979,65
	0,00
	0,00
	31 721,65
	31 721,65
	31 721,65
	31 721,65
	31 721,65

	
	ИНТЕРТОП ЕООД
	Здраве и безопасност за работещите в ИНТЕРТОП ЕООД, гр. Трявна
	90909,09
	90909,09
	100,00
	86 500,69
	86 500,69
	0,00
	0,00
	85 125,69
	85 125,69
	85 125,69
	85 125,69
	85 125,69

	
	ЕТ "Вега - Валентин Жоров"
	Висока работоспособност и жизнеспособност на служителите в ЕТ "Вега - Валентин Жоров"
	89390,3
	89390,3
	100,00
	85 375,93
	85 375,93
	0,00
	0,00
	57 099,58
	57 099,58
	57 099,58
	57 099,58
	57 099,56

	
	"Ес Ди Комерс" ЕООД
	Подобряване условията на труд в "Ес Ди Комерс" ЕООД - Дряново
	39849,26
	39849,26
	100,00
	14 279,24
	14 279,24
	0,00
	0,00
	10 566,74
	10 566,74
	10 566,74
	10 566,74
	4 388,30

	
	А и Г - КАЗАКОВИ ООД
	Подобряване на условията на труд на служителите в "А и Г Казакови" ООД, гр. Дряново
	74750,79
	74750,79
	100,00
	61 181,56
	61 181,56
	0,00
	0,00
	60 931,56
	60 931,56
	60 931,56
	60 931,56
	60 924,31

	
	МОНОЛИТ-Т ООД
	Социални придобивки и по-здравословни условия на труд в "Монолит-Т" ООД
	38 214
	38 214
	100,00
	20 509,50
	20 509,50
	0,00
	0,00
	20 509,50
	20 509,50
	20 509,50
	20 509,50
	20 509,50

	
	МОРТАЛИ ООД
	Подобряване условията на труд на работниците в "Мортали"ООД, гр. Дряново
	99718,35
	99718,35
	100,00
	67 946,15
	67 946,15
	0,00
	0,00
	49 969,92
	49 969,92
	49 969,92
	49 969,92
	49 969,92

	
	ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ"
	Създаване на добри и безопасни условия на труд във фондация "Национален център за борба с бедствия и аварии"
	99 999,90
	99 999,90
	100,00
	0,00
	0,00
	Отхвърлено на ТФО
	Проектното предложение не отговаря на критериите за техническа и финансова оценка. Не преминава минималния праг точки.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	"Вагонен завод - Интерком" АД
	Добри и безопасни условия на труд за работещите във "Вагонен завод - Интерком" АД гр.Дряново
	104 534,35
	90 909,09
	86,97
	0,00
	0,00
	Отхвърлено на ТФО
	Проектното предложение не отговаря на УК при така заложените дейности. ПП получава 48т., което е под прага за преминаване на ТФО.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	"Кондра България" ООД
	Подобряване условията на труд за служителите на "Кондра
България ООД"
	82 419,35
	82 419,35
	100,00
	0,00
	0,00
	оттеглено от кандидата
	Подадено заявление от кандидата до УО на ОПРЧР с искане за оттегляне на проектното предложение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ИНТЕРТОП ЕООД
	Здраве и безопасност за работещите в ИНТЕРТОП ЕООД, гр. Трявна
	90 909,09
	90 909,09
	100,00
	0,00
	0,00
	оттеглено от кандидата
	Служебно оттеглен поради подаване на второ проектно предложение от страна на кандидата 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
	ЦВЕТНИЦА
	Здраве и социално развитие на уязвими лица
	94 677,00
	94 677,00
	100
	0,00
	0,00
	Отказано от УО, не е сключен договор
	0,00
	94 677,00
	94 677,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ"
	Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общинa Дряново
	99 999,90
	99 999,90
	100,00
	0,00
	0,00
	Отказано от УО, не е сключен договор
	0,00
	99 999,90
	99 999,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	MЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ –“ЗДРАВЕЦ"
	Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общинa Дряново
	85 346,80
	85 346,80
	100
	0,00
	0,00
	отхвърлено на АСД
	Финансовата стабилност на кандидата се оценява като "лоша". Проектното предложение не отговаря на критериите за АСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ"
	Социално-икономическа интеграция чрез предоставяне на социални, здравни и образователни услуги и консултации
	99 999,90
	99 999,90
	100,00
	90 847,90
	90 847,90
	0,00
	0,00
	90 847,90
	90 847,90
	90 847,90
	90 847,90
	0,00

	
	ЦВЕТНИЦА
	Здраве и социално развитие на уязвими лица
	99 976,93
	99 976,93
	100,00
	97 217,63
	97 217,63
	0,00
	0,00
	97 217,63
	97 217,63
	97 217,63
	97 217,63
	82 593,82

	
	Ню евро консулт ЕООД
	Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна
	94 691,51
	94 691,51
	100,00
	92 984,44
	92 984,44
	резерва
	0,00
	92 984,44
	92 984,44
	92 984,44
	92 984,44
	0,00

	
	ТЕРА ТРЕЙД ЕООД
	Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
	93 639,90
	93 639,90
	100,00
	93 309,85
	93 309,85
	0,00
	0,00
	93 309,85
	93 309,85
	93 309,85
	93 309,85
	0,00

	
	СТС Софтуер България ЕООД 
	Интегрирани и иновативни подходи за социално-икономическа интеграция на уязвими групи
	93 639,90
	93 639,90
	100,00
	93 309,85
	93 309,85
	Прекратен договор от страна на бенефициента
	0,00
	93 309,85
	93 309,85
	93 309,85
	93 309,85
	0,00

	ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“
	Сдружение "Цветница"
	СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАБОТИЛНИЦА ЗА СУВЕНИРИ И КУЛТУРА"
	196 520,80
	196 520,80
	100,00
	172 363,80
	172 363,80
	0,00
	0,00
	172 363,80
	172 363,80
	172 363,80
	172 363,80
	163 229,11

	
	“ТАНГРА СОФТ” ЕООД
	Създаване на социално предприятие за почистващи услуги
	142 809,60
	142 809,60
	100,00
	199 933,44
	199 933,44
	резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ДРЯНОВО
	Развитие на социална икономика в община Дряново чрез създаване на възможности за заетост и професионална интеграция на уязвими групи лица
	114 444,00
	114 444,00
	100,00
	160 221,60
	160 221,60
	резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ""
	Социално предприятие за устойчиво родителство
	142 809,60
	142 809,60
	100,00
	0,00
	0,00
	Отхвърлено на ОАСД
	не отговаря на критериите на ОАСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФАС СИСТЕМ ЕООД
	Организиране на социално предприятие Фондация "България 2020 - Началото" за изпълнението на проект ''История в дигитален свят''
	142 854,80
	142 854,80
	100,00
	0,00
	0,00
	Отхвърлено на ОАСД
	не отговаря на критериите на ОАСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБЩИНА ТРЯВНА
	„Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“
	108 518,40
	108 518,40
	100,00
	151 925,76
	151 925,76
	0,00
	0,00
	151 925,76
	151 925,76
	151 925,76
	151 925,76
	128 327,57

	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“
	А и Г Казакови ООД
	Подобряване на производствения капацитет в "А и Г Казакови" ООД за повишаване на експортния потенциал на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
	350 692,30
	315 623,07
	90,00
	346 723,79
	312 051,41
	 
	 
	346 723,79
	312 051,41
	346 723,79
	312 051,41
	311 148,00

	
	Мортали ООД
	Подобряване производствения капацитет във фирма "Мортали" ООД, на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана
	325 298,00
	292 768,20
	90,00
	325 298,00
	292 768,20
	 
	 
	325 298,00
	292 768,20
	325 298,00
	292 768,20
	289 474,20

	
	ЕТ Вега-Валентин Жоров
	Повишаване на производствения и управленския капацитет на ЕТ "ВЕГА - ВАЛЕНТИН ЖОРОВ"
	178 295,85
	160 466,27
	90,00
	0,00
	0,00
	Отпада на ниво оценка на ПП
	не отговаря на критериите за оценка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Дони Стайл ЕООД
	Подобряване производствения капацитет на "ДОНИ СТАЙЛ" ЕООД.
	254 452,00
	229 006,80
	90,00
	254 452,00
	198 701,58
	0,00
	0,00
	254 452,00
	198 701,58
	254 452,00
	198 701,58
	197 450,97

	
	Биптан ЕООД
	Подобряване на производствения капацитет на "Биптан" ЕООД
	332 623,26
	299 360,93
	90,00
	 
	 
	Отпада на етап Договориране в УО на ОПИК
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Елит Стил ЕООД
	Подобряване производствения капацитет в Елит Стил ЕООД
	389 991,00
	350 991,90
	90,00
	389 991,00
	350 991,90
	0,00
	0,00
	389 991,00
	350 991,90
	389 991,00
	350 991,90
	347 857,20

	
	Унитрафад ООД
	Подобряване на производствения капацитет в "УНИТРАФАД" ООД за повишаване на експортния потенциал на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
	131 056,28
	117 950,65
	90,00
	131 056,28
	117 950,65
	0,00
	0,00
	131 056,28
	117 950,65
	131 056,28
	117 950,65
	116 994,08

	
	УНИТРАФ АД
	Подобряване на производствения капацитет на Унитраф АД
	260 260,00
	234 234,00
	90,00
	260 260,00
	234 234,00
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	БИПТАН ЕООД
	Повишаване на производителността и експортния потенциал на Биптан ЕООД
	326 623,26
	293 960,93
	90,00
	0,00
	0,00
	Отхвърлено на ОАСД
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ЕТ СТОЯН ДЕЛИЙСКИ
	Подобряване на производствения капацитет в ЕТ "Стоян Делийски" за повишаване на експортния потенциал на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
	290 160,00
	261 144,00
	90,00
	290 160,00
	261 144,00
	0,00
	0,00
	290 160,00
	261 144,00
	290 160,00
	261 144,00
	260 588,70

	
	Данас Комерс ЕООД
	Подобряване производствения капацитет на „Данас Комерс“ЕООД.
	390 961,42
	350 692,39
	90,00
	389 984,00
	349 815,65
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МЕТАЛОЛЕЕНЕ - ДРЯНОВО ООД
	Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Металолеене - Дряново" ООД
	320 000,00
	288 000,00
	90,00
	320 000,00
	288 000,00
	0,00
	0,00
	320 000,00
	288 000,00
	320 000,00
	288 000,00
	288 000,00

	
	"Вагонен завод - Интерком" АД
	Икономически разтеж и просперитет във Вагонен Завод - Интерком АД.
	242 360,89
	218 124,80
	90,00
	239 225,71
	215 303,14
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	СТЕФАН ВЪЛЧЕВ - 2005 ЕООД
	Подобряване на производствения капацитет на Стефан Вълчев - 2005 ЕООД
	82 726,00
	74 453,40
	90,00
	82 726,00
	74 453,40
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Данас Комерс ЕООД
	Подобряване производствения капацитет на „Данас Комерс“ЕООД
	157 837,37
	134 161,76
	90,00
	157 837,37
	134 161,76
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	"ВАГОНЕН ЗАВОД- ИНТЕРКОМ" АД
	Подобряване на производствения капацитет във "Вагонен завод - Интерком" АД, гр. Дряново
	156 267,68
	134 192,26
	90,00
	156 267,68
	76 255,32
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	УНИТРАФ АД
	Повишаване на производствения капацитет и износа на Унитраф АД
	148 780,00
	133 902,00
	90,00
	148 780,00
	133 902,00
	Резерва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ТВ-НЕТ САТЕЛИТ - КОНДУКОВ И СИЕ СД
	Подобряване производствения капацитет в „ТВ-НЕТ САТЕЛИТ - КОНДУКОВ И СИЕ“ СД
	148 771,63
	133 892,63
	90,00
	148 771,63
	133 892,63
	0,00
	0,00
	148 771,63
	133 892,63
	148 771,63
	133 892,63
	133 891,17

	ОБЩО: 
	-
	-
	14 913 214,86
	13 487 627,26
	 
	11 066 865,70
	10 341 022,19
	 
	 
	9 548 684,86
	8 653 196,66
	8 030 275,66
	7 057 464,31
	4 657 932,13



 (излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
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